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ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 4  ได้กำหนดให้มี “แผนการดำเนินงาน” มีความหมายว่า แผนการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น  และได้กำหนดการจัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข้อ 26 ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ในส่วนของการทำแล้วเสร็จนั้น และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2)        พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และใช้ความต่อไปนี้แทน แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน  แสดงถึงการดำเนินงานจริงและเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน   จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
-2-
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวดที่ 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงาน  โดยพิจารณา แผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 4   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร  ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการ   

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
- 
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ประโยชน์ของแผนดำเนิน
1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
ส่วนที่ 2

                                                                                                   -4-                                                                                   
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
	ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
งานรับผิดชอบหลัก

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1.1  แผนงานการศึกษา
1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1.3  แผนงานสาธารณสุข
1.4  แผนงานงบกลาง
1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	7

9

7

4

7
	
	4,257,306.00
536,500.00
123,500.00
4,157,200.00
413,000.00
	
	กองการศึกษา
สำนักงานปลัด
 

	รวม
	34
	57.63
	9,487,506.00
	72.61
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
       
	2

	
	2,523,500.00
	
	กองช่าง
 

	รวม
	2
	3.39
	2,523,500.00
	19.31
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
	3
	
	158,000.00
	
	สำนักงานปลัด
กองการศึกษา

	รวม
	3
	5.08
	158,000.00
	1.21
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	ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
งานรับผิดชอบหลัก

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	9
1
	
	383,000.00
15,000.00
	
	สำนักงานปลัด กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง

	รวม
	10
	16.96
	398,000.00
	3.05
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการกีฬาและนันทนาการ
5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  
	4
	
	416,500.00
	
	กองการศึกษา
กองช่าง

	รวม
	4
	6.78
	416,500.00
	3.19
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
6.1 แผนงานรักษาความสงบ
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

	2
1
	
	28,000.00
12,000.00
	
	สำนักงานปลัด

	รวม
	3
	5.08
	40,000.00
	0.31
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	ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
งานรับผิดชอบหลัก

	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7.1 แผนงานการเกษตร 
	3

	
	42,000.00
	
	สำนักงานปลัด

	รวม
	3
	5.08
	42,000.00
	0.32
	

	รวมทั้งสิ้น
	59 
	100.00
	13,065,506.00 
	100.00
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

	โครงการอาหารกลางวัน

	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน สพฐ.4 แห่งในตำบลป่าบอน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก  
	1,984,000.-
	· ร.ร. บ้านป่าบอน
· ร.ร. บ้านดอนเค็ด
· ร.ร. บ้านนาค้อกลาง
· ร.ร. บ้านนาค้อเหนือ

	กองการศึกษา 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุสลาม เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก 

	1,024,100.-
	· ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุสลาม หมู่บ้านที่ 1 ตำบลป่าบอน
	กองการศึกษา 
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แผนงานการศึกษา (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ   (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการอาหารเสริม(นม)

	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่งในตำบลป่าบอน 

	1,207,206.-
	· ร.ร. บ้านป่าบอน
· ร.ร. บ้านดอนเค็ด
· ร.ร. บ้านนาค้อกลาง
· ร.ร. บ้านนาค้อเหนือ
· ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดารุสลาม

	กองการศึกษา 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
	หนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน  

	22,000.-
	- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
- หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลป่าบอน 

	กองการศึกษา
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แผนงานการศึกษา (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบ
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการอุดหนุนจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

	สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และ ศพด. 1 แห่ง ปีละ 1 ครั้ง  
	100,000 .-
	โรงเรียน 4 แห่งและ ศพด. 1 แห่ง
	กองการศึกษา  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการอบรมจริยธรรมทางศาสนา ภาคฤดูร้อน
	จัดฝึกอบรมจริยธรรมทางศาสนาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกา ในพื้นที่ตำบลป่าบอน จำนวน 1 ครั้ง  
	142,500
	จัดอบรม        ปีละ 1 ครั้ง
	กองการศึกษา 
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แผนงานการศึกษา (ต่อ)

	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบ
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชน ตำบลป่าบอน
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน ปีละ1 ครั้ง  
	47,500
	ในพื้นที่ตำบลป่าบอน
	กองการศึกษา 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการสนับสนุนการถือ  ศีลอดเดือนรอมฎอน

	จัดกิจกรรมสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอน 5 หมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง 

	85,000.-
	· มัสยิดป่าบอน
· มัสยิดดอนเค็ด
· มัสยิดกำปงบือซา
· มัสยิดนาค้อ
· มัสยิดบลูกา
	กองการศึกษา  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการอาซูรอสัมพันธ์
	จัดกิจกรรมการกวนอาซูรอ ประจำปี จำนวน 1 ครั้ง  
	50,000.-
	บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองการศึกษา  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการเมาลิดสัมพันธ์
	จัดกิจกรรมเมาลิด ประจำปี จำนวน 1 ครั้ง 

	95,000.-
	บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองการศึกษา  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฎีลฟิตรี       ตำบลป่าบอน
	จัดกิจกรรมวันฮารีรายอ         ปีละ   1 ครั้ง
 
	80,000.-
	· มัสยิดป่าบอน
· มัสยิดดอนเค็ด
· มัสยิดกำปงบือซา
· มัสยิดนาค้อ
· มัสยิดบลูกา
	กองการศึกษา  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฎีลอัฎฮา ตำบลป่าบอน  
	 จัดกิจกรรมวันฮารีรายอ ปีละ 1 ครั้ง
 
	80,000.-
	· มัสยิดป่าบอน
· มัสยิดดอนเค็ด
· มัสยิดกำปงบือซา
· มัสยิดนาค้อ
· -มัสยิดบลูกา 
	กองการศึกษา  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรม
 ทีเกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	 สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	โครงการอุดหนุนประเพณีชักพระ  อำเภอโคกโพธิ์
	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ในการจัดงานประเพณีชักพระ  
	20,000.-
	อำเภอโคกโพธิ์
	กองการศึกษา 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่นในตำบลป่าบอน ปีละ 1 ครั้ง
	30,000.-
	ตำบลป่าบอน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาชาวบ้านในตำบลป่าบอน ปีละ 1ครั้ง
	30,000.-
	ตำบลป่าบอน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา
	ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนบัญญัติหลักการอิสลามที่ถูกต้อง ปีละ 1 ครั้ง
	66,500.-
	ตำบลป่าบอน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-13-
แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ 
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
	ควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่คนโดยการฉีดวัคซีน ปีละ 1 ครั้ง
	8,500.-
	   ตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
	จัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์
	15,000.-
	ตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริ ด้านสาธารณสุข   หมู่ที่ 1       บ้านป่าบอน
	 ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน  
	20,000.-
	หมู่ที่ 1 
บ้านป่าบอน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2       บ้านดอนเค็ด
	 ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด  
	20,000.-
	หมู่ที่ 2 
บ้านดอนเค็ด
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3       บ้านนาค้อ
	 ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ  
	20,000.-
	หมู่ที่ 3 
บ้านนาค้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4       บ้านนาค้อกลาง
	 ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง  
	20,000.-
	หมู่ที่ 4
บ้านนาค้อกลาง 
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5       บ้านนาค้อเหนือ
	 ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ  
	20,000.-
	หมู่ที่ 5
บ้านนาค้อเหนือ
	สำนักปลัด
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 แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	จ่ายเงินผู้สูงอายุ 360 ราย   
 
	3,124,800.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ

	จ่ายเงินคนพิการ 1,044 ราย  
	950,400.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

	สำนักปลัด  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ในตำบลป่าบอน เดือนละ 500 บาท  

	6,000.-
	 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน 
	สำนักปลัด  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
	จ่างเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าบอน ปีละ 1 ครั้ง
	76,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-15-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
	เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน บูรณาการกับ ศป.ปส.อ.โคกโพธิ์ 
	105,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงกาฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว
	ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดหรือผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว 
	90,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชนสตรีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว
	จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนมีส่วนร่วมในป้องกันและช่วยพัฒนาชุมชน            ปีละ 1 ครั้ง
	15,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน
	จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวจำนวน 20 ครอบครัว
	17,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน
	จัดกิจกรรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ปีละ 1 ครั้ง
	120,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนและนอกสถานที่
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ
	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการปีละ 1 ครั้ง
	16,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวัง ต้านภัยยาเสพติด
	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้แก่เยาวชนในตำบลป่าบอน ปีละ 1 ครั้ง
	50,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ  
	 รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายเชื่อมต่อถนนลาดยางโคกโพธิ์ – ช้างให้ตกถึงบ้านเก่า
	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 870 เมตร
	2,108,000.-
	 หมู่ที่ 1         บ้านป่าบอน
	กองช่าง 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหัวสะพาน – ทางรถไฟ
	ปรับปรุงถนน คสล.     ขนาดกว้าง 4 เมตร       ยาว 180 เมตร 

	415,500.-
	หมู่ที่ 3 
บ้านนาค้อ 
	กองช่าง
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	 โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าบอน

	จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลป่าบอน จำนวน 1 ครั้ง  
	50,000.-
	ตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอโคกโพธิ์


	ร่วมออกร้านแสดงสินค้า OTOP อำเภอโคกโพธิ์   
	78,000.-
	ตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ
	เพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ
	30,000.-
	ตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด  
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
	งบประมาณ (บาท)
	 สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง    

	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ป่าบอน จำนวน 1 ครั้ง  
	18,000.-
	นอกพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน  
	35,000.-
	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพวรางกูล
	อบรมปลูกฝังจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
	5,000.-
	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต.ป่าบอน
	บริการจัดเก็บภาษีและด้านอื่นๆปีละ 1 ครั้ง
	5,000.-
	หมู่ที่ 1-5 
ตำบลป่าบอน
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
	จัดกิจกรรมรำลึกพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
	5,000.-
	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.


	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
	จัดทำวารสาร อบต. จำนวน 200 ฉบับ/ปี 
	24,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เวปไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมรายปี เวปไซต์ของ อบต.ป่าบอน
	ค่าบริการพื้นที่เวปไซต์ อบต.ป่าบอน / ปี งบประมาณ 11,000.-บาท

	11,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

	สำนักปลัด  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรฝ่ายการเมือง

	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง
	270,000.-
	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าบอนและนอกพื้นที่ 
	สำนักปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี
	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ จำนวน 1 ครั้ง 
	10,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

	สำนักปลัด
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แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน
	จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมลดขยะ
	15,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองช่าง
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

	จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ปีละ 1 ครั้ง  

	150,000.-
	องค์การบริการส่วนตำบลป่าบอน


	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการกีฬาสัมพันธ์
	จัดแข่งขันกีฬาภายในตำบลป่าบอน ปีละ 1 ครั้ง  

	150,000.-
	องค์การบริการส่วนตำบลป่าบอน


	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง  
	66,500.-
	องค์การบริการส่วนตำบลป่าบอน


	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.


	โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน
	ฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล
	50,000.-
	องค์การบริการส่วนตำบลป่าบอน


	กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
แผนงานรักษาความสงบ

	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
	มีการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่  

	14,000.-
	องค์การบริการส่วนตำบลป่าบอน


	 สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงค์กราน
	มีการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศการสงค์กราน 

	14,000.-
	องค์การบริการส่วนตำบลป่าบอน


	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	เพื่อให้ อปท.ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ได้มีสถานที่กลางสำหรับใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

	12,000.-
	อบต.นาประดู่

	 สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-23-

7. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ  
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
 
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	อบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชน ปีละ 1 ครั้ง  

	20,000.-
	องค์การบริการส่วนตำบลป่าบอน


	สำนักปลัด 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯตำบลป่าบอน
	อบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชน ปีละ 1 ครั้ง 
	17,000.-
	องค์การบริการส่วนตำบลป่าบอน


	สำนักปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	จัดกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธ์ปลา

	5,000.-
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-24-

แผนงานบริหารงานทั่วไป
	 ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียด           ของครุภัณฑ์
 
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เครื่องพิมพ์
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ink tank printer 
จำนวน 1 เครื่อง

	4,300.00
	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้
	5,500.00
	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-25-


แผนงานการศึกษา
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียด           ของครุภัณฑ์
 
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เครื่องพิมพ์
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ink tank printer 
จำนวน 1 เครื่อง

	4,300.00
	กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-26-
แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียด           
ของครุภัณฑ์
 
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ 2561
	พ.ศ.2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	ตู้เหล็กใส่เอกสาร 2 บานพับ
	ตู้เหล็กใส่เอกสาร 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้
	11,000.00
	กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	 กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ตู้เหล็กใส่เอกสาร4 ลิ้นชัก
	ตู้เหล็กใส่เอกสาร4 ลิ้นชัก
จำนวน 2 ตู้
	15,000.00
	กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 3 เครื่อง
	30,000.00
	กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	พ่วงข้างรถจักรยานยนต์
	พ่วงข้างรถจักรยานยนต์  จำนวน 1 ชุด
	15,000.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	รถจักรยานยนต์
	รถจักรยานยนต์ขนาด 110  ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน
	40,800.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	เครื่องเจีย – ตัด
	เครื่องเจีย – ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว
	2,000.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
	เลื่อยโซ่ยนต์แบบบายึดโซ่เครื่องยนต์เบนซิล 
2 จังหวะ ขนาด 0.6 แรงม้า จำนวน 1 ตัว
	10,000.00
	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





จัดทำแผนแผนดำเนินงาน





หน่วยงานอื่น ๆ





เสนอร่างแผนดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้
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