# ส่วนที่ 1  บทนำ

-------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้าง    สมาชิกสภาท้องถิ่น   สามารถกำกับดูแล ทบทวน   และพัฒนางาน     พัฒนาท้องถิ่น   ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ    และความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าบอน

บทสรุปของความสำคัญ   คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    ประชาชนในตำบลป่าบอน  หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเพื่อดำเนินการต่อไป

# 2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล     เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้   โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)   หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  เสนอต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

# 3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหาร

สภา อบต.

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลป่าบอนทราบ  ในที่เปิดเผยภายใน  สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

# 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

# 1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหาร เสนอสภา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้อง   และนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน     ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอโคกโพธิ์ และจังหวัดปัตตานี ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

# 2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

# 3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1	 แบบที่ 2 แบบติดตาผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2  ระบบ e-plan

3.3  แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท.

3.4 แบบ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริหารของ อปท.

(ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

# 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร  ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลป่าบอน

# ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

----------------

# สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

# 1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน       ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ และแผนชุมชนตำบลป่าบอน

1.1.2	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มีรายละเอียด ดังนี้

# 1 ยุทธศาสตร์

1. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5. ด้านกีฬาและนันทนาการ

6. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

# 2 เป้าประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากรมีคุณภาพมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

- ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน

- ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้

- องค์กรมีระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและแก้ปัญหายาเสพติด

- ชุมชนมีระบบการจัดการภัยที่เข้มแข็ง และประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# 3 ตัวชี้วัด

1. จำนวนประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

2. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

3. จำนวนอาชีพเสริมและรายได้ของประชาชนในตำบลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีเพิ่มขึ้น

4. ประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น

5. ประชาชนมีการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น

6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อประสบภัยและมีความพึงพอใจ

8. ประชาชนมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

# 4 ค่าเป้าหมาย

# ค่าเป้าหมาย มีการเพิ่มขึ้นไม่เกินเท่าตัว จากปีแรก

# 5 กลยุทธ์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนาิบาลแก่ประชาชน้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมารรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมขนส่งและความต้องการของประชาชน

- พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของประชาชนในตำบลให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การจัดการบริหารชุมชนและองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี บริหารโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นใน อปท.เพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน และช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที

- ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่

6.วิสัยทัศน์

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างคุณธรรม เน้นบริการสาธารณะ จัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน”

2.2 รายงานบัญชีโครงการพัฒนา

# รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
อบต.ป่าบอน โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจัดให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่สะอาดรับประทานและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | อาหารกลางวัน นักเรียน รร. ประถมศึกษา ๔ แห่ง | 1,532,000 | 1,532,000 | 1,704,000 | 1,704,000 | 1,704,000 | ร้อยละ100ของนักเรียนระบบโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ | นักเรียนสามารถรับประทานอาหารกลางวัน ที่ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจัดให้นักเรียนของ ศพด. มีอาหารกลางวันที่สะอาดรับประทานและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | อาหารกลางวัน นักเรียน ศพด. ๑ แห่ง | 1,338,400 | 1,338,400 | 1,024,100 | 1,024,100 | 1,024,100 | ร้อยละ100ของนักเรียน ศพด.ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ | นักเรียนสามารถรับประทานอาหารกลางวัน ที่ถูกหลักโภชนาการ | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการอาหารเสริม (นม) | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารจากนม | จัดนมให้ นักเรียน ร.ร.ประถมศึกษา ๔ แห่ง และ ศพด. ๑ แห่ง | 1,227,105 | 1,227,105 | 1,216,787 | 1,216,787 | 1,216,787 | ร้อยละ100ของนักเรียนระบบโรงเรียนและศพด.ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากนม | นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากนม | กองการศึกษา |

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนกิจกรรมงานวันเด็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเกิดการเรียนรู้ | สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง และ ศพด. 1 แห่ง ปีละ ๑ ครั้ง | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- | ร้อยละ80ของนักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรม | นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเกิดการเรียนรู้ | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการบรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน | เพื่ออบรมสั่งสอนการปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาให้แก่เด็ก และเยาวชน | จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง | 150,000.- | 150,000.- | 150,000.- | 150,000.- | 150,000.- | ร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ | เด็ก เยาวชน มีความรู้และปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา | หนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน | ๒๒,๐๐๐.- | ๒๒,๐๐๐.- | ๒๒,๐๐๐.- | 22,000.- | 22,000.- | ร้อยละ70ของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น | ประชาชนได้รับข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชน ตำบลป่าบอน | ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลป่าบอน | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 40,000.- | 40,000.- | 40,000.- | 40,000.- | 40,000.- | ร้อยละ90ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ | เด็กและเยาวชนในตำบลป่าบอนได้รับการเตรียมความรู้ด้าภาษาต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น | กองการศึกษา |

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด | จัดกิจกรรมละศิลอดและปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันในเดือนรอมฎอน | 15๐,๐๐๐.- | 15๐,๐๐๐.- | 150,000.- | 150,000.- | 150,000.- | ร้อยละ80ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการอาซูรอสัมพันธ์ | เพื่อให้ประชาชนรักษาไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมของชาวมุสลิม และรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม | จัดกิจกรรมการแข่งขันกวนอาซูรอ ปีละ ๑ ครั้ง หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ | 50,๐๐๐.- | 50,๐๐๐.- | 50,๐๐๐.- | 50,๐๐๐.- | 50,000.- | ร้อยละ80ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รักษาไว้ถึงประเพณีดั่งเดิมและประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | เพื่อให้ประชาชนร่วมกันระลึกถึงเกียรติประวัติของท่านศาสดา | 1.จัดงานเมาลิด ปีละ ๑ ครั้ง ม. ๑ – ม. ๕ 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน | 5๐,๐๐๐.- | 5๐,๐๐๐.- | 95,๐๐๐.- | 95,๐๐๐.- | 95,๐๐๐.- | ร้อยละ80ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้ระลึกถึงเกียรติประวัติของท่านศาสดา | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการอุดหนุนประเพณีงานชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ | เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย | อุดหนุนงบประมาณ ปีละ ๑ ครั้ง | 20,๐๐๐.- | 20,๐๐๐.- | 20,๐๐๐.- | 20,๐๐๐.- | 20,๐๐๐.- | ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีเพิ่มขึ้น | ประเพณีของท้องถิ่นยังคงได้รับการสืบสานต่อไป | กองการศึกษา |

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฎีลฟิตรี ตำบล ป่าบอน | เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น | จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง | 5๐,๐๐๐.- | 5๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | ร้อยละ70 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | ประเพณีของท้องถิ่นยังคงได้รับการสืบสานต่อไป | กองการศึกษา วนการศึกษา |
| 6 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฎิลอัดฮาร์ ตำบลป่าบอน | เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น | จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง | 5๐,๐๐๐.- | 5๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | ร้อยละ 70 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | ประเพณีของท้องถิ่นยังคงได้รับการสืบสานต่อไป |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการอ่านคัมภีร์ อัล-กุรอาน ที่ถูกต้องตามหลักตัจวิด” | ฝึกอบรมการอ่านคัมภีร์ อัล-กุรอาน ที่ถูกต้องตามหลักตัจวิด | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 50,000.- | 50,000.- | - | - | - | ร้อยละ70ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ | จำนวนผู้ที่สามารถอ่าน คัมภีร์ อัล-กุรอาน ได้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์เพิ่มขึ้น |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น | ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น ในตำบลป่าบอน | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 50,000.- | 50,000.- | - | - | - | ร้อยละ70ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ | ประชาชนในตำบล ป่าบอนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น |  |

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น | ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาชาวบ้านในตำบลป่าบอน | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | ร้อยละ70ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ | ประชาชนในตำบล ป่าบอนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน | กองการศึกษา วนการศึกษา |
| ๑0 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา | ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนบัญญัติหลักการอิสลามที่ถูกต้อง | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 50,000.- | 50,000.- | - | - | - | ร้อยละ70ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ | สามารถนำความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ |  |

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงิน ค่ายังชีพผู้สูงอายุ 400 ราย | ๒,816,4๐๐.- | ๒,816,4๐๐.- | 3,285,6๐๐.- | 3,285,6๐๐.- | 3,285,6๐๐.- | ร้อยละ100ของผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ | ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเงิน คนพิการ 105 ราย | 739,200.- | 739,200.- | 1,008,000.- | 1,008,000.- | 1,008,000.- | ร้อยละ100ของผู้พิการได้รับสวัสดิการ | ผู้พิการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยเอดส์ใช้ในการดำรงชีวิต | จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ในตำบลป่าบอน เดือนละ 500.-บาท/ราย | 12,๐๐๐.- | 12,๐๐๐.- | 12,๐๐๐.- | 12,๐๐๐.- | 12,๐๐๐.- | ร้อยละ100ของผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น | ผู้ป่วยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าบอน | อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าบอน ปีละ ๑ ครั้ง | 8๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | ร้อยละ70ของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านสาธารณสุขมากขึ้น | สำนักปลัด |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและช่วยพัฒนาให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรือง | จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | ร้อยละ80ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในโครงการ | เพิ่มจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและช่วยพัฒนาให้ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรือง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบล ป่าบอน | เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มีความสามารถในการถ่ายทอดโดยการศึกษาดูงานยังพื้นที่ต้นแบบ | จัดกิจกรรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีละ ๑ ครั้ง | 7๐,๐๐๐.- | 7๐,๐๐๐.- | 10๐,๐๐๐.- | 10๐,๐๐๐.- | 10๐,๐๐๐.- | ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการพึ่งพอใจในกิจกรรม | ในการถ่ายทอดโดยการศึกษาดูงานยังพื้นที่ต้นแบบ | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เผ้าระวัง ต้านภัย ยาเสพติด | เพื่อให้เยาวชนทราบถึงโทษและพิษภัยและเป็นการพัฒนาคุณภาพชิวิตเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน | จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้แก่เยาวชนในตำบลป่าบอน | 50,000.- | 50,000.- | 50,000.- | 50,000.- | 50,000.- | ร้อยละ70ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ | เยาวชนทราบถึงโทษและพิษภัยและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ(ปอเนาะสูงวัยตำบลป่าบอน) | เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีพิตของผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุในตำบลป่าบอน | - | - | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 เกิดการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจจากการทำกิจกรรมร่วมกัน | ผู้สูงอายุมีพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดำรงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน | สำนักปลัด |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน | เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความรักความผูกพัน | จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการพึ่งพอใจในกิจกรรม | พัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความรักความผูกพัน | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและลดโอกาสการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครั้ง | เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 30 คน | 105,0๐๐.- | 105,0๐๐.- | 100,0๐๐.- | 100,0๐๐.- | 100,0๐๐.- | ผู้เสพยาเสพติดในชุมชนลดลง | จำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดน้อยลงและลดโอกาสการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครั้ง |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว | ฝึกอบรมอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดสำหรับผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่ให้หันกลับมาเสพอีกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | จัดการอบรม ปีละ 1 ครั้ง | 75,๐๐๐.- | 75,๐๐๐.- | 50,๐๐๐.- | 50,๐๐๐.- | 50,๐๐๐.- | ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจ | จำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดน้อยลง ลดโอกาสการกลับไปใช้ยาอีกครั้งและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำด้านศาสนา | เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการงานด้านศาสนา เช่น มัสยิด โรงเรียนตาดีกา | ผู้นำศาสนา ได้แก่ โต๊ะอีหม่าม โต๊ะคอเต็บ โต๊ะบีหล่าน คณะกรรมการมัสยิด และครูตาดีกา | - | - | 300,000.- | 300,000.- | 300,000.- | ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจ | ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตนเองและชุมชน | กองการศึกษา |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ | เพื่อพัฒนาให้ผู้สูงอายุคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จัดอบรมห้าความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล คนพิการในตำบลป่าบอน | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | ร้อยละ70ของคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการดีขึ้น | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตำบลป่าบอน | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบล | สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ตำบล | 7๕,๐๐๐.- | - | - | - | - | ร้อยละ70ของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่มีเข้าของและไม่มีเข้าของ | 2๐,๐๐๐.- | 2๐,๐๐๐.- | 2๐,๐๐๐.- | 2๐,๐๐๐.- | 2๐,๐๐๐.- | ร้อยละ80ของสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ประชาชนในพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี ร้อยละ 70 | ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้าน ป่าบอน มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี ร้อยละ 70 | ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2บ้านดอนเค็ด มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี ร้อยละ 70 | ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง | สำนักปลัด |

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี ร้อยละ 70 | ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4บ้านนาค้อกลาง มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพดี ร้อยละ 70 | ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ มีความรู้ด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีความตระหนักในเรื่องโรคเอดส์ | จัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | ร้อยละ90ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ | ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและรู้วิธีการป้องกันโรคเอดส์ | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจรไปมาสะดวก | 1. กว้าง 7 เมตร ยาว 27 เมตร | - | 2,160,000.- | - | - | - | ร้อยละ 78 ของประชาชนพอใจในการสัญจร | ราษฎรสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 3 ต. ป่าบอน | เพื่อป้องกันการตื้นเขินคลองน้ำไหลผ่านสะดวก | 1.ยาว ๑,00๐เมตร 2.ขุดลอกจากท่อ เหลียม ม.2 ถึง ฝายกั้นน้ำม.3 | - |  | 500,๐๐๐.- | - | - | ป้องกันการตื้นเขินของน้ำได้ร้อยละ70 | สามารถป้องกันปัญหาการตื้นเขินของคลองได้ | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายปอเนาะ หมู่ที่ 4 | เพื่อป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน | 1.กว้าง0.๕๐เมตร ยาว 5๐๐ เมตร 2.สร้างคูจากสามแยกปอเนาะ ถึงสะพาน ม.4 | - | ๑,450,๐๐๐.- | - | - | - | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึ่งพอใจ | สามารถป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างคู คสล. หลังโรงเรียนตาดีกาไปทุ่งนา หมู่ที่ 4 | เพื่อป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน | 1.กว้าง0.3๐เมตร ยาว 114 เมตร 2.สร้างคูจากสามแยกปอเนาะ ถึงสะพาน ม.4 | - | - | 192,300.- | - | - | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึ่งพอใจ | สามารถป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน | กองช่าง |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเชื่อมต่อถนนลาดยาง โคกโพธิ์ – ช้างให้ตก ถึงบ้านเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สะดวก | - | 6๐,๐๐๐.- | - | - | - | ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว |  |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำผ่านถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ต. ป่าบอน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 1.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 2.วางท่อหน้าโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง ม.4 | - | - | ๕๐,๐๐๐.- | - | - | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึ่งพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | 1.กว้าง 5 เมตร ยาว 2,55๐ เมตร 2.ก่อสร้างถนนจากทางรถไฟ ม.3 ถึง สามแยกไปนาประดู่ ม.5 | - | 8,000,000.- | - | - | - | ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกมากขึ้น | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างหินคลุกสายทางรถไฟหมู่ที่ 3 – คลองบ้านดอน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | 1.กว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร 2.ก่อสร้างถนนกินคลุกจากทางรถไฟ ม.3 ถึง คลองบ้านดอน | - | 541,000.- | - | - | - | ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกมากขึ้น | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกุโบร์เก่า หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | 1.กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 2.ก่อสร้างถนนจากสามแยกทางไปกุโบร์ ถึง กุโบร์ | - | - | 129,900.- | - | - | ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกมากขึ้น | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุง ถนน คสล.สายหัวสะพาน – ทางรถไฟ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สะดวก | - | 483,900.- | - | - | - | ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |
| 11 | โครงการบุกเบิกถนนสายใต้ไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 1 หน้าโรงเรียน นาวาวิทย์ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | 1.กว้าง 4 เมตร ยาว 80๐เมตร 2.จากทุ่งนาสามแยกบ้านกำนัน ถึง ศาลาหน้าโรงเรียนนาวาวิทย์ | - | - | 686,100.- | - | - | ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกมากขึ้น | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 12 | โครงการบุกเบิกถนนสายติดถนนโคกโพธิ์-ทรายขาว ถึง สวนยาง หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | 1.กว้าง 5 เมตร ยาว 56๐ เมตร | - | - | - | 699,300.- | - | ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกและได้มาตรฐานมากขึ้น | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังหมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | 1. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.70 เมตร 2. สายริมคลอง หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ –หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง | - | - | 400,000.- | - | - | ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาที่สะดวกมากขึ้น | ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 14 | โครงการชุดลอกวัชพืชและดินเลน หมู่ที่ 1 | เพื่อช่วยในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมถนน | 1 .ยาว 2,000 เมตร 2. บริเวณสองข้างทางถนนสายโคกโพธิ์ – ช้างให้ตก | 111,900 | 111,900. | 111,900.- | 111,900.- | 111,900.- | ประชาชนพอใจในระบบระบายน้ำร้อยละ 80 | สามารถป้องกันน้ำท่วมถนน | กองช่าง |
| 15 | โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 | เพื่อป้องกันการตื้นเขินคลองน้ำไหลผ่านสะดวก | 1. ขนาดความยาว 2,200 เมตร 2. สายบ้านป่าบอน เขตรอยต่อตำบลช้างให้ตก ถึง เขตรอยต่อตำบลโคกโพธิ์ | - | - | 300,000.- | - | - | ป้องกันการตื้นเขินของน้ำได้ร้อยละ70 | สามารถป้องกันปัญหาการตื้นเขินของคลองได้ | กองช่าง |
| 16 | โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 | เพื่อป้องกันการตื้นเขินคลองน้ำไหลผ่านสะดวก | 1. ขนาดความยาว 800 เมตร 2. สายบ้านนาค้อ เขตรอยต่อทางรถไฟถึง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบอน | - | - | 100,000.- | - | - | ป้องกันการตื้นเขินของน้ำได้ร้อยละ70 | สามารถป้องกันปัญหาการตื้นเขินของคลองได้ | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 | เพื่อป้องกันการตื้นเขินคลองน้ำไหลผ่านสะดวก | 1. ขนาดความยาว 1,070 เมตร 2. สายบ้านนาค้อกลาง เขตรอยต่อ หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 5 | - | - | 150,000.- | - | - | ป้องกันการตื้นเขินของน้ำได้ร้อยละ70 | สามารถป้องกันปัญหาการตื้นเขินของคลองได้ | กองช่าง |
| 18 | โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 | เพื่อป้องกันการตื้นเขินคลองน้ำไหลผ่านสะดวก | 1. ขนาดความยาว 1,600 เมตร 2. สายบ้านนาค้อ-เหนือ เขตรอยต่อ หมู่ที่ 4 ถึง เขตรอย ต่อตำบทรายขาว | - | - | 220,000.- | - | - | ป้องกันการตื้นเขินของน้ำได้ร้อยละ70 | สามารถป้องกันปัญหาการตื้นเขินของคลองได้ | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม คูระบายน้ำ คสล. สายบ้านกลาง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและมีน้ำใช้ในการเกษตร | 1. ถนนขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.50 ตารางเมตร 2.คูขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 861 เมตร 3. เริ่มจาก สามแยก ถนน คสล.หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงถนน คสล.ตลาดนัด อบต. | - | - | 2,566,400.- | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนบริเวณเป้าหมายมีความพึงพอใจ | ประชาชนสามารถสัญจรสะดวกและมีน้ำใช้ในการเกษตร | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 20 | โครงการทำความสะอาดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ป่าบอน | เพื่อระบายน้ำในช่วงหน้าฝนป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน | คูระบายน้ำขนาด 30x30 ยาว 480 เมตร และ 50x50 ยาว 235 เมตร | - | - | - | 66,700.- | - | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ | สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนได้ | กองช่าง |
| 21 | โครงการทำความสะอาดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าบอน | เพื่อระบายน้ำในช่วงหน้าฝนป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน | คูระบายน้ำขนาด 30x30 ยาว 330 เมตร และ 50x50 ยาว 1,050 เมตร | - | - | 134,700.- | 134,700.- | 134,700.- | สามารถป้องกันการตื้นเขินของคลองได้ร้อยละ 70 | สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนได้ | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 22 | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ – ๕ ตำบลป่าบอน | เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในยามกลางคืน | ติดตั้งให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑๐๐,๐๐๐.- | ร้อยละ80 ของประชาชนมีความพึงพอใจในความปลอดภัยในการเดินทางยามกลางคืนมากขึ้น | สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง |
| 23 | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและกระจกมองทางโค้งภายในตำบลป่าบอน | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | ติดตั้งครอบคลุมทุกหมู่บ้าน | 400,000.- | 400,000.- | 400,000.- | 400,000.- | 400,000.- | อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ร้อยละ 20 | สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้น | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 24 | โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค | ขนาด ๑๐๐ ครัวเรือน | 15๐,๐๐๐.- | 15๐,๐๐๐.- | 15๐,๐๐๐.- | 15๐,๐๐๐.- | 15๐,๐๐๐.- | ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนสามารถมีน้ำสะอาด ใช้อุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างหินเรียงกันดินริมคลองทั้งสองข้าง หมู่ที่ 5 | เพื่อป้องกันน้ำกันเซาะตลิ่ง | หินเรียงกันดินขนาด ยาว 800 เมตร | - | - | - | 5,000,000.- | - | ป้องกันการเซาะตลิ่งได้ร้อยละ 90 | สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างหินเรียงข้างคลอง หมู่ที่ 4 | เพื่อป้องกันน้ำกันเซาะตลิ่ง | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร | - | - | 800,000.- | - | - | ป้องกันการเซาะตลิ่งได้ร้อยละ 90 | สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภคใช้สะดวกมากขึ้น | ขนาด ๑๐๐ ครัวเรือน |  | 1,800,000.- | - | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนสามารถมีน้ำสะอาด ใช้อุปโภค บริโภค | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 28 | โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคใช้สะดวกมากขึ้น | ขนาด ๑๐๐ ครัวเรือน | - | - | 500,000.- | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนสามารถมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| 29 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภคใช้สะดวก มากขึ้น | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 40-60 เมตร หรือมีปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ/ชม. | - | - | - | 250,000.- | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนสามารถมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 30 | โครงการกวาดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน | เพื่อระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน | 1) สายโคกโพธิ์-ช้างให้ตก หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน ระยะทาง 3,098 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 2) สายดอนเค็ด นาประดู่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าบอน ระยะทาง 125 เมตร บึกเฉลี่ย 0.20 เมตร 3) สายข้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ ระยะทาง 240 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 4) สายโคกโพธิ์-ทรายขาว หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ ระยะทาง 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร | - | 128,900.- | 128,900.- | 128,900.- | 128,900.- | ประชาชนได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 31 | โครงการทำความสะอาดคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน | เพื่อระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน | 1) หมู่ที่4 คูระบายน้ำ คสล. สายหน้า รร.บ้านนาค้อกลาง ขนาด 0.50 ยาว 325 เมตร 2) หมู่ที่4 คูระบายน้ำ คสล. ข้างถนน สายนาค้อกลางซอย 2 ขนาด 0.30 ยาว 150 เมตร 3) หมู่ที่ 5 คูระบายน้ำ คสล.ข้างถนน สายหน้า รร.บ้านนาค้อเหนือ ขนาด 0.50 เมตร ยาว 942 เมตร 4) หมู่ที่ 5 คูระบายน้ำ คสล.ข้างถนน สายหน้าบ้านนาค้อเหนือซอย 3 ขนาด 0.30 เมตร ยาว 226 เมตร | - | 95,600.- | 95,600.- | 95,600.- | 95,600.- | ประชาชนได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | สามารถป้องกันน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 32 | โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสายไปทางรถไฟ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการทำเกษตรกรรม | 1) ซ่อมคันคูส่งน้ำ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร 2) ซ่อมคันคูส่งน้ำจุดที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร | - | 31,500.- | - | - | - | ประชาชนได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม | กองช่าง |
| 33 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค | ขนาด 100 ครัวเรือน - หอถังเหล็ก ทรงแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง - ถังกรองสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร - เจาะบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว - งานเดินท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาวรวม 708 เมตร | - | - | 1,664,000.- | - | - | ร้อยละ 70 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 ถึง หมู่ที่5 | ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อถึง หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างการเดินทาง | ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,485 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,425 ตร.ม.) ตามแบบ อบต. กำหนด | - | - | 7,140,000.- | - | - | ประชาชนได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร | กองช่าง |
| 35 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.โดยปรับเป็นถนนพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านนาค้อกลาง ซอย 2 – ถนนสายบ้าน นาค้อกลาง ซอย3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนาค้อกลาง หมู่ที่ 4 ซอย 2 – ถนนสายบ้านนาค้อกลาง ซอย 3 ปรับเป็นถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,065 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,246.4 ตร.ม. | - | 1,700,000.- | - | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 36 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยปรับเป็นถนนหินคลุก สายบ้านดอนเค็ด – บ้านนาค้อ ซอย 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | ปรับปรุงสายบ้านดอนเค็ด-บ้านนาค้อ ซอย 1 โดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังเสริมระดับ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | - | 533,000.- | - | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน | กองช่าง |
| 37 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หน้า ที่ทำการ อบต. ป่าบอน | เพื่อรองรับการระบายน้ำภายใน อบต.ป่าบอน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสำนักงาน | วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 79 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 6 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 195,300.- | - | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีความสะดวกในช่วงฤดูฝน |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 38 | โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้านป่าบอน หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ แนวเขตถนนสายไปบ้าน ป่าบอน – บ้านต้นธง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. | - | - | 350,000.- | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน | กองช่าง |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างคลองหมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด ถึง หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. | - | - | - | 3,137,250.- | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน |  |
| 40 | โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างคลอง เขตรอยต่อระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด ถึง หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการทำเกษตรกรรม | กว้าง 0.30 เมตร ยาว 207 เมตร | - | - | - | - | 450,000.- | ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 สายทางไปหมู่ที่ 3 ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการทำเกษตรกรรม | ยาว 78 เมตร ท้องคูกว้าง 1 เมตร | - | - | 200,000.- | - | - | ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม | กองช่าง |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้าน นาค้อ สายทางไป สวนยางเชื่อมต่อ ถนนสายไปนาค้อใต้ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | กว้าง 4 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.17 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม. | - | - | 550,000 | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างปอเนาะหมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | จุดที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812 ตร.ม. จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. | - | - | - | 527,800.- | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน | กองช่าง |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาค้อ หมู่ที่3 ถึงบ้านนาค้อกลางหมู่ที่4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื่นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. | - | - | 1,761,600.- | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 45 | โครงการบุกเบิกถนนหมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ สายทางไปสวนยางเชื่อมต่อเขตตำบลทรายขาว | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร | - | - | - | - | 643,210.- | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน | กองช่าง |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีตสายสามแยกบาลาเซาะ หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ เชื่อมต่อ ถนนสายไปนาประดู่ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | กว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม. | - | - | 912,840.- | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน |  |
| 47 | โครงการก่อสร้างหินคลุกสายข้างคลอง เขตเชื่อมต่อหมู่ที่ 2 กับ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม. | - | - | 250,000.- | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 48 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายข้าง มัสยิดบ้านป่าบอน หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อถนนสาย บ้านควน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,960 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,840 ตร.ม. | - | - | 1,830,000.- | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน | กองช่าง |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายเขตรอยต่อตำบลทรายขาว | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. | - | - | - | 419,400.- | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน |  |
| 50 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 สายข้างโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและชุมชน | กว้าง 5 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. | - | - | 330,800.- | - | - | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการโครงการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกระหว่าง หมู่บ้านและชุมชน |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 51 | โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ | 1.ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด 2.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ | - | - | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- | ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีน้ำใช้ร้อยละ 70 | ประชาชนสามารถมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 52 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลข้างถนนสายหมู่ที่ 5- หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลช้างให้ตก | เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว สัญจรในเวลากลางคืน | จากหมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ ถึงหมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน และถึง หมู่ที่ 5 บ้านป่าลาม ตำบลช้างให้ตก | - | - | 6,045,000.- | - | - | ประชาชนที่ใช้สัญจร มีความพึงพอใจ ร้อยละ 70 | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน |  |
| 53 | โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-5 | เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง | ติดตั้งทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลป่าบอน | - | - | - | - | 750,000.- | ร้องละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทาง อบต. |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 54 | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสองข้างคลอง หมู่ที่ 5 | เพื่อป้องกันน้ำเซาะดินริมตลิ่ง | ยาว 410 เมตร | - | - | 5,000,000.- | - | - | ป้องกันน้ำเซาะริมตลิ่งได้ร้อยละ 80 | สามารถป้องกันเซาะดินริมตลิ่ง | กองช่าง |
| 55 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างฝาย หมู่ที่ 2 สายบ้านกำนันเก่า | เพื่อป้องกันน้ำเซาะดินริมตลิ่ง | ยาว 19 เมตร | - | - | 40,000.- | - | - | ป้องกันน้ำเซาะริมตลิ่งได้ร้อยละ 80 | สามารถป้องกันเซาะดินริมตลิ่ง |  |
| 56 | โครงการติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซล ทางไปกุโบร์ หมู่ที่ 3 | เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว สัญจรในเวลากลางคืน | มีการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล จำนวน 12 จุด | - | - | - | - | 780,000.- | ประชาชนที่ใช้สัญจร มีความพึงพอใจ ร้อยละ 70 | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน |  |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 57 | โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนหมู่ที่ 2 | เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ | ขุดลอกวัชพืชและดินเลน ความยาว 170 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 2,400.- | 2,400.- | 2,400.- | 2,400.- | 2,400.- | ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ | สามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ำได้ | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 58 | โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำหมู่ที่ 5 | เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ | 1.ขุดลอกคูสายกลางนา ความยาว 720 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 2.ขุดลอกสายข้างถนนลาดยางต่อจากคู คสล. ความยาว 65 เมตร(ตามแบบที่ อบต.กำหนด) 3.ขุดลอกคู ระบายน้ำ สายข้างถนน โคกโพธิ์ – ทรายขาว ความยาว 280 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)4. ขุดลอกคูสายโรงสี ความยาว 260 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 28,900.- | 28,900.- | 28,900.- | 28,900.- | 28,900.- | ร้อยละ80ของประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ | สามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าบอน | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว | ฝึกอาชีพให้กับประชาชน ปีละ ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐.- | ๕๐,๐๐๐.- | 3๐,๐๐๐.- | 3๐,๐๐๐.- | 3๐,๐๐๐.- | ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ด้านอาชีพ | ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ | เพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ | ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ จำนวน 30 คน | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- | ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ด้านอาชีพ | ผู้สูงอายุและคนพิการมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอโคกโพธิ์ | เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น | เข้าร่วมออกร้านแสดงสินค้า OTOP อำเภอโคกโพธิ์ | ๖๐,๐๐๐.- | ๖๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | 8๐,๐๐๐.- | ประชาชนมีรายได้จากสินค้า otop ที่ได้มาตรฐานด้านอาชีพเพิ่มขึ้น | สินค้า OTOP เป็นที่รู้จักมากขึ้น | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. ป่าบอน | เพื่อพัฒนา เพิ่มความรู้และศักยภาพของบุคลากรทุกฝ่าย | จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง | 4๐,๐๐๐.- | 4๐,๐๐๐.- | 4๐,๐๐๐.- | 4๐,๐๐๐.- | 4๐,๐๐๐.- | ร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงใจในกิจกรรมและได้ความรู้เพิ่มเติม | พนักงานและบุคลากรมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ | เพื่อพัฒนา เพิ่มความรู้และศักยภาพของบุคลากรทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | จัดอบรมให้ความรู้ ปีละ ๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- | ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร | พนักงานส่วนตำบลและประชาชน ได้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | สำนักปลัด |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เวปไซต์ รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อ โมเมนเนมรายปี เวปไซต์ ของ อบต. ป่าบอน | เพื่อใช้พื้นที่ใน เวปไซต์ในการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรให้ประชาชน หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปทราบ | ค่าบริการพื้นที่เวปไซต์ อบต.ป่าบอน/ปี | 11,๐๐๐.- | 11,๐๐๐.- | 11,๐๐๐.- | 11,๐๐๐.- | 11,๐๐๐.- | ร้อย 60ประชาชนในตำบล,หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ผลการดำเนินงานขององค์กร | เพื่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวาง | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร | เพื่อประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรให้ประชาชน หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปทราบดำเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | วารสาร อบต. 2๐๐ ฉบับ/ปี | 2๐,๐๐๐.- | 2๐,๐๐๐.- | 2๐,๐๐๐.- | 2๐,๐๐๐.- | 2๐,๐๐๐.- | ร้อย 70 ประชาชนในตำบล,หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ผลการดำเนินงานขององค์กร | องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกทั้งได้ดำเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | สำนักปลัด |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน | เพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ สามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้อย่างเหมาะสมและมีบูรณาการ | จัดระดมความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ปีละ ๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- | ร้อยละ70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ | อบต. ได้รับทราบปัญหาความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของประชาชน และสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้อย่างเหมาะสม และมีบูรณาการ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรฝ่ายการเมือง | ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | จัดอบรมและศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง | 30๐,๐๐๐.- | 300,000.- | 300,000.- | 300,000.- | 300,000.- | ร้อยละ 70ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น | สามารถนำความรู้ที่ได้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |

.

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | เพื่อดำเนินการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรม/โครงการ ปีละ 1 ครั้ง | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ร้อยละ80ของประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างความรักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ | ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสำคัญและเป็นศูนย์รวมของคนในชาติ | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | เพื่อดำเนินการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรม/โครงการ ปีละ 1 ครั้ง | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ร้อยละ80ของประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างความรักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ | ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสำคัญและเป็นศูนย์รวมของคนในชาติ | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการบริหารจัดการการเลือกตั้ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) | เพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง | จัดกิจกรรม/โครงการการเลือกตั้งแทนตำแหน่ง ที่ว่าง | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- | ร้อยละ90ของประชาชนได้รับความเสมอภาคในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น | ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและยอมรับเสียงส่วนใหญ่ | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต. ป่าบอน | เพื่อให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก ในการชำระภาษี | บริการจัดเก็บภาษีและด้านอื่น ๆ ปีละ ๑ ครั้ง | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | จำนวนผู้มาชำระภาษีเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวก ในการชำระภาษี | กองคลัง |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | เพื่อดำเนินการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรม/โครงการ ปีละ 1 ครั้ง | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ร้อยละ80ของประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างความรักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ | ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสำคัญและเป็นศูนย์รวมของคนในชาติ | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | เพื่อดำเนินการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรม/โครงการ ปีละ 1 ครั้ง | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ๕,๐๐๐.- | ร้อยละ80ของประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างความรักและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ | ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสำคัญและเป็นศูนย์รวมของคนในชาติ | สำนักปลัด |

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ | เพื่อพัฒนา เพิ่มความรู้และศักยภาพของผู้ดูแลเด็กของศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ | อบรม ปีละ ๑ ครั้ง | 28,000.- | 28,000.- | - | - | - | ร้อยละ80ของผู้ดูแลเด็ก ได้เพิ่มความรู้และศักยภาพเพิ่มขึ้น | ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในที่ทำการ อบต. | เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถของพนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ | จำนวน ๑ หลัง | - | - | 500,000.- | 500,000.- | 500,000.- | ร้อยละ80ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | สามารถอำนวยความสะดวกในการจอดรถแก่พนักงานและผู้มาติดต่อราชการ | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.และลานเอนกประสงค์ ภายใน อบต. ป่าบอน | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ | 1. ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร 2. คูระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 30 เมตร | - | - | 300,000.- | - | - | ร้อยละ80ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | สามารถอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้มาติดต่อราชการ | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับพื้นที่ภายในบริเวณ อบต.ป่าบอน | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ใช้เป็นลานจัดกิจกรรมสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ | ถมดินปรับพื้นที่พร้อมลงหินฝุ่นและหินเกล็ดภายในบริเวณพื้นที่ อบต. ป่าบอน | - | - | 280,000 | - | - | ร้อยละ80ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | มีภูมิทัศน์ที่ดี มีลานจัดกิจกรรมสาธารณะประชาชนได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการ | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อบต. ป่าบอน | เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ | ๑ แห่ง | - | 500,000.- | 500,000.- | - | - | ร้อยละ70 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ | ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากขึ้น | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. | เพื่อปรับปรุง พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน | จำนวน 1 หลัง | - | - | 1,500,000.- | - | - | สถานที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น | สถานที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐาน | กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ป่าบอน | เพื่อปรับปรุง พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน | อาคารสำนักงาน | - | - | 500,000.- | - | - | สถานที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น | สถานที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐาน | กองช่าง |
| 7 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมลดขยะ | 15,000.- | 15,000.- | 15,000.- | 15,000.- | 15,000.- | ร้อยละ70ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ | สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มูลฝอยในพื้นที่และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 5 ด้านกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในตำบลมีอุปกรณ์ใช้ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย | จัดซื้ออุปกรณ์ กีฬา ต่าง ๆ ปีละ ๑ ครั้ง | 7๐,๐๐๐.- | 7๐,๐๐๐.- | 7๐,๐๐๐.- | 7๐,๐๐๐.- | 7๐,๐๐๐.- | ร้อยละ 70ประชาชนมีความพึงพอใจกับการรับบริการและมีร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์ | ร้อยละ 70ของประชาชนได้ออกกำลังกายส่งผลให้มีสุขภาพกายและใจด้วย | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน | เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนซึ่งเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด | จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ปีละ ๑ ครั้ง | ๑5๐,๐๐๐.- | ๑5๐,๐๐๐.- | ๑5๐,๐๐๐.- | ๑5๐,๐๐๐.- | ๑5๐,๐๐๐.- | ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ | สามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในชุมชนและเป็นเกราะป้องกันยาเสพ ติด | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการกีฬาสัมพันธ์ | -เพื่อส่งเสริมความสามัคคีด้วยการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์อันดี ในตำบล | เด็กในตำบล ป่าบอน มีความรักสามัคคี | 150,๐๐๐.- | 150,000.- | 150,000.- | 150,000.- | 150,000.- | ร้อยละ80ของเด็กมีความสุขเพิ่มมากขึ้นและรักใคร่สามัคคีกันในตำบล | เด็กมีความสามัคคี สร้างสัมพันธ์อันดีในตำบล | กองการศึกษา |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบล ป่าบอน | ฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล | จัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง | 5๐,๐๐๐.- | 5๐,๐๐๐.- | - | - | - | ร้อยละ 70ประชาชนมีความพึงพอใจ | เด็กและเยาวชนได้ความรู้และสามารถเล่นกีฬาฟุตซอลได้ถูกต้อง | กองการศึกษา |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาภายในบริเวณ อบต. ป่าบอน | เพื่อก่อสร้างลานกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้ | ลานกีฬา จำนวน ๑ แห่ง | - | - | 674,000.- | - | - | ร้อยละ 70ของประชาชนมีความพึงพอใจในการ | ประชาชนมีลานกีฬาไว้สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬา | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านนาค้อกลาง หมู่ที่ 4 ต. ป่าบอน | เพื่อก่อสร้างลานกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้ | 1.ลานกีฬา กว้าง 12.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร | - | - | - | 110,000.- | - | ร้อยละ60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการรับบริการและมีร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีลานกีฬาไว้สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬา | กองช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่2 | เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมต่างๆของชุมชน | 1.ลาน กว้าง 8.50 เมตร ยาว 15.70 เมตร หนา 0.10 เมตร | 58,224.- | - | - | - | - | ร้อยละ60 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนมีลานเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชน | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ข้างโรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 3 | เพื่อก่อสร้างลานกีฬาสำหรับออกกำลังการและเล่นกีฬา | 1.ลานกีฬา กว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร | - | - | 175,800.- | - | - | ร้อยละ60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการรับบริการและมีร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีลานกีฬาไว้สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬา | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 6 ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชนป่าบอน | เพื่อใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยภายในตำบล | ประกอบด้วย -กล้องวงจรปิด CCTV เครื่องบันทึกสัญญาณCCTV -จอภาพแบบ LCD หรือLED -เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายในชุมชน จำนวน 16จุด | 1,000,๐๐๐.- | 1,000,000.- | 1,000,000.- | 1,000,000.- | 1,000,000.- | ร้อยละ90 ของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ | เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน | ปีละ 1 ครั้ง | 15,๐๐๐.- | 15,๐๐๐.- | 15,๐๐๐.- | 15,๐๐๐.- | 15,๐๐๐.- | ร้อยละ80ของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ลดลง | อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลงมากขึ้นและประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงค์กราน | เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน | ปีละ 1 ครั้ง | 15,๐๐๐.- | 15,๐๐๐.- | 15,๐๐๐.- | 15,๐๐๐.- | 15,๐๐๐.- | ร้อยละ80ของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง | อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลงมากขึ้นและประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ | ปีละ 1 ครั้ง | - | - | 80,000.- | 80,000.- | 80,000.- | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิมร้อยละ70 | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น | สำนักปลัด |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี | เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ได้มีสถานที่กลางสำหรับใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประชาชนในพื้นที่ | - | 12,000.- | 12,000.- | 12,000.- |  | ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการสาธารณภัย ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข และอื่นๆให้เป็นไปด้วยความ |  |

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕61 (บาท) | ๒๕62 (บาท) | ๒๕63 (บาท) | ๒๕64 (บาท) | ๒๕65 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน | อบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชน ปีละ 1 ครั้ง | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | ร้อยละ70ประชาชนมีความพึงพอใจในการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ | ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ได้นานและสิ่งแวดที่สวยงาม สุขภาพของประชาชนดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลป่าบอน | สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | อบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชน | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | ร้อยละ70ประชาชนมีความรู้ในเรื่องพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | สนองพระราชดำริฯและเป็นการรักษาพันธุกรรมพืชในชุมชน | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า | จัดกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา | 5,000.- | 5,000.- | 5,000.- | 5,000.- | 5,000.- | ร้อยละ70ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการ | สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า | สำนักปลัด |

# 2.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2562

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน | 35,000.00 |
| 2 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการอาหารกลางวัน | 1,024,100.00 |
| 3 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการอาหารเสริม(นม) | 1,207,206.00 |
| 4 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการอบรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน | 142,500.00 |
| 5 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการสนับสนุนการถือศีลอดเดือนรอมฎอน | 85,000.00 |
| 6 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการอาซูรอสัมพันธ์ | 50,000.00 |
| 7 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | 95,000.00 |
| 8 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฎิลฟิตรี ตำบลป่าบอน | 80,000.00 |
| 9 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฎิลอัดฮาร์ ตำบลป่าบอน | 80,000.00 |
| 10 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,124,800.00 |
| 11 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | 950,400.00 |
| 12 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | 6,000.00 |
| 13 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว | 15,000.00 |
| 14 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน | 120,000.00 |
| 15 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน | 17,000.00 |
| 16 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด | 105,000.00 |
| 17 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว | 90,000.00 |
| 18 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 8,500.00 |
| 19 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการอาหารกลางวัน | 1,684,000.00 |
| 20 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการอุดหนุนประเพณีงานชักพระอำเภอโคกโพธิ์ | 20,000.00 |
| 21 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขตำบลป่าบอน | 76,000.00 |
| 22 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการอุดหนุนกิจกรรมงานวันเด็ก | 100,000.00 |
| 23 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังต้านภัยยาเสพติด | 50,000.00 |
| 24 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30,000.00 |
| 25 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30,000.00 |
| 26 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | 15,000.00 |
| 27 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา | 66,500.00 |
| 28 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ | 16,000.00 |
| 29 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยวชน ตำบลป่าบอน | 47,500.00 |
| 30 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน | 20,000.00 |
| 31 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดอนเค็ด | 20,000.00 |
| 32 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ | 20,000.00 |
| 33 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง | 20,000.00 |
| 34 | ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | เงินอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อเหนือ | 20,000.00 |
| 35 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหัวสะพาน – ทางรถไฟ | 415,500.00 |
| 36 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเชื่อมต่อ ถนนลาดยางโคกโพธิ์ – ช้างให้ตก ถึงบ้านเก่า | 2,108,000.00 |
| 37 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการกวาดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบล ป่าบอน | 128,900.00 |
| 38 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการทำความสะอาดคูระบายน้ำ คสล.หมุ่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ่ตำบลป่าบอน | 95,600.00 |
| 39 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมคูส่งนำ้สายไปทางรถไฟ หมู่ที่ 3 | 31,500.00 |
| 40 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหน้าที่ทำการ อบต.ป่าบอน | 194,000 |
| 41 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหน้าที่ทำการ อบต.ป่าบอน | 194,000 |
| 41 | ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลป่าบอน | 50,000.00 |
| 42 | ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ | 30,000.00 |
| 43 | ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอโคกโพธิ์ | 78,000.00 |
| 44 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ป่าบอน | 18,000.00 |
| 45 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | 35,000.00 |
| 46 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต.ป่าบอน | 5,000.00 |
| 47 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เวปไซต์ รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมรายปี เวปไซต์ ของ อบต.ป่าบอน | 11,000.00 |
| 48 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร | 35,000.00 |
| 49 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล | 5,000.00 |
| 50 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี | 5,000.00 |
| 51 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช | 5,000.00 |
| 52 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากร ฝ่ายการเมือง | 350,000.00 |
| 53 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตำบลป่าบอน | 15,000.00 |
| 54 | ด้านกีฬาและนันทนาการ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | 66,500.00 |
| 55 | ด้านกีฬาและนันทนาการ | โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน | 150,000.00 |
| 56 | ด้านกีฬาและนันทนาการ | โครงการกีฬาสัมพันธ์ | 150,000.00 |
| 57 | ด้านกีฬาและนันทนาการ | โครงการอบรมทักษะฟุตซอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน | 50,000.00 |
| 58 | ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 14,000.00 |
| 59 | ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงค์กราน | 14,000.00 |
| 60 | ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี | 12,000.00 |
| 61 | ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000.00 |
| 62 | ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯตำบลป่าบอน | 17,000.00 |
| 63 | ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 5,000.00 |

# 2.4  โครงการที่เบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย | แหล่งงบประมาณ |
|  | โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว |  |  |
| 1 | โครงการหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน | 18,250.00 | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 1,021,740.00 | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการอบรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน | 139,950.00 | ข้อบัญญัติ |
| 4 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2,852,500.00 | ข้อบัญญัติ |
| 5 | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | 864,800.00 | ข้อบัญญัติ |
| 6 | โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียน สพฐ.) | 1,680,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 7 | โครงการอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่1 บ้านป่าบอน | 20,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 8 | โครงการอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่2 บ้านดอนเค็ด | 20,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 9 | โครงการอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่3 บ้านนาค้อ | 20,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 10 | โครงการอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่4 บ้านนาค้อกลาง | 20,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 11 | โครงการอุดหนุนตามพระราชดำหริด้านสาธารณสุข หมู่ที่5 บ้านนาค้อเหนือ | 20,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 12 | โครงการสนับสนุนการถือศิลอดเดือนรอมฏอน | 84,145.00 | ข้อบัญญัติ |
| 13 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฏิลฟิตรี ตำบลป่าบอน | 64,100.00 | ข้อบัญญัติ |
| 14 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายออีฏิลอัดฮา ตำบลป่าบอน | 64,100.00 | ข้อบัญญัติ |
| 15 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน | 119,955.00 | ข้อบัญญัติ |
| 16 | โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน | 12,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 17 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 8,500.00 | ข้อบัญญัติ |
| 18 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น | 29,909.00 | ข้อบัญญัติ |
| 19 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | 14,270.00 | ข้อบัญญัติ |
| 20 | โครงการอุนหนุนกิจกรรมงานวันเด็ก | 100,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 21 | โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน | 42,024.00 | ข้อบัญญัติ |
| 22 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา | 35,275.00 | ข้อบัญญัติ |
| 23 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ | 15,450.00 | ข้อบัญญัติ |
| 24 | โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้ด้อย โอกาสทางสังคมและครอบครัว | 13,175.00 | ข้อบัญญัติ |
| 25 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังต้านภัยยาเสพติด | 48,765.00 | ข้อบัญญัติ |
| 26 | โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | 94,975.00 | ข้อบัญญัติ |
| 27 | โครงการอาซูรอสัมพันธ์ | 49,850.00 | ข้อบัญญัติ |
| 28 | โครงการอุดหนุนประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ | 20,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 29 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 1,174,303.62 |  |
|  | รวม | 8,668,036.62 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย | แหล่งงบประมาณ |
|  | โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหัวสะพาน - ทางรถไฟ | 412,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายเชื่อมต่อ ถนนลานยาง โคกโพธิ์ - ช้างให้ตก ถึงบ้านเก่า | 2,103,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการกวาดลอกวัชพืชและดินเลนคูระบายน้ำหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน | 123,000.00 | เงินสะสม |
| 4. | โครงการทำความสะอาดคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน | 95,000.00 | เงินสะสม |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหน้าที่ทำการ อบต.ป่าบอน | 194,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 6 | โครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำสายไปทางรถไฟ หมู่ที่ 3 | 31,000.00 |  |
|  | รวม | 2,958,000.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย | แหล่งงบประมาณ |
|  | โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลป่าบอน | 49,030.00 | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ | 30,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอโคกโพธิ์ | 78,000.00 | ข้อบัญญัติ |
|  | รวม | 157,030 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย | แหล่งงบประมาณ |
|  | โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว |  |  |
| 1 | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร | 35,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล | 4,950.00 | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี | 4,982.00 |  |
| 4 | โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช | 4,954.00 |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน | 346,900.00 |  |
| 6 | โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | 33,320.00 |  |
| 7 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 16,650.00 |  |
| 8 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต.ป่าบอน | 3,150.00 |  |
| 9 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ | 14,925.00 |  |
| 10 | โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เวปไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมรายปี เวปไซต์ของ อบต.ป่าบอน | 10,000.00 |  |
|  | รวม | 474,831.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านกีฬาและนันทนาการ |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย | แหล่งงบประมาณ |
|  | โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว |  |  |
| 1 | โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน | 149,736.00 | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการกีฬาสัมพันธ์ | 149,926.00 |  |
| 3 | โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลป่าบอน | 49,895.00 |  |
| 4 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | 66,452.00 |  |
|  | รวม | 416,009.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย | แหล่งงบประมาณ |
|  | โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว |  |  |
| 1 | โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศการสงค์กราน | 11,100.00 | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการเจ็ดวันอันตรายเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่ | 10,500.00 |  |
|  | รวม | 21,600.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย | แหล่งงบประมาณ |
|  | โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว |  |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000.00 | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯตำบลป่าบอน | 16,880.00 |  |
| 3 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 450.00 |  |
|  | รวม | 37,330.00 |  |

# ส่วนที่ 3

-----------------------

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 2 พ.ศ.2562 |  | ปีที่ 3 พ.ศ.2563 |  | ปีที่ 4 พ.ศ.2564 |  | ปีที่ 5 พ.ศ.2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |
|  | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |
| 1.ด้านการพัฒนาคนและ | 35 | 9,127,105 | 34 | 9,997,487 | 34 | 9,997,487 | 34 | 9,997,487 |
| สังคมให้มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 17,971,500 | 36 | 33,921,340 | 17 | 11,352,850 | 14 | 3,875,610 |
| 3.ด้านการพัฒนาและเสริม | 3 | 140,000 | 3 | 140,000 | 3 | 140,000 | 3 | 140,000 |
| สร้างความเข้มแข็งของระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ด้านการบริหารจัดการบ้าน | 15 | 1,070,000 | 19 | 3,822,000 | 14 | 1,042,000 | 14 | 1,042,000 |
| เมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ด้านการกีฬาและ | 4 | 420,000 | 5 | 1,219,800 | 4 | 489,000 | 3 | 370,000 |
| นันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.ด้านส่งเสริมการรักษา | 4 | 1,042,000 | 5 | 1,122,000 | 5 | 1,122,000 | 5 | 1,122,000 |
| ความมั่นคงและเสริมสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สันติสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.ด้านการจัดการทรัพยากร | 3 | 45,000 | 3 | 45,000 | 3 | 45,000 | 3 | 45,000 |
| ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 83 | 29,816,205 | 105 | 50,627,327 | 80 | 24,188,337 | 36 | 16,592,097 |

# 3.2.  ผลการดำเนินงามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการที่ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่เสร็จ |  | อยู่ในระหว่าง |  | ที่ยังไม่ได้ |  | ที่มีการยกเลิก |  | ที่มีการเพิ่มเติม |  | ทั้งหมด |  |
|  |  |  | ดำเนินการ |  | ดำเนินการ |  |  |  |  |  | ตามแผนพัฒนา |  |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ด้านการพัฒนาคนและ | 29.00 | 82.86 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 100.00 |
| สังคมให้มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 68.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 100.00 |
| 3.ด้านการพัฒนาและเสริม | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 |
| สร้างความเข้มแข็งของ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระบบเศรษฐกิจชุมขนและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ด้านการบริหารจัดการบ้าน | 10.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 |
| เมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ด้านการกีฬาและ | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| นันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.ด้านส่งเสริมการรักษา | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| ความมั่นคงและเสริมสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สันติสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.ด้านการจัดการทรัพยากร | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 |
| ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 57.00 | 68.67 | 0.00 | 0.00 | 26 | 31.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 100.00 |

3.3  การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ด้านการพัฒนาคนและ | 8,668,036.62 | 27.78 | - | - | 8,668,036.62 |  |
| สังคมให้มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2,709,000.00 | 8.68 | 249,000.00 | 0.80 | 2,958,000.00 |  |
| 3.ด้านการพัฒนาและเสริม | 157,030.00 | 0.50 | - | - | 157,030.00 |  |
| สร้างความเข้มแข็งของระบบ |  |  |  |  |  |  |
| เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ |  |  |  |  |  |  |
| ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |  |
| 4.ด้านการบริหารจัดการบ้าน | 474,831.00 | 1.52 | - | - | 474,831.00 |  |
| เมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |
| 5.ด้านการกีฬาและนันทนาการ | 416,009.00 | 1.33 | - | - | 416,009.00 |  |
| 6.ด้านส่งเสริมการรักษา | 21,600.00 | 0.07 | - | - | 21,600.00 |  |
| ความมั่นคงและเสริมสร้าง |  |  |  |  |  |  |
| สันติสุข |  |  |  |  |  |  |
| 7.ด้านการจัดการทรัพยากร | 37,330.00 | 0.12 | - | - | 37,330.00 |  |
| ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 12,483,836.62 | 40.01 | 249,000.00 | 0.80 | 12,732,836.62 | 40.81 |
| งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 = |  |  |  |  | 31,200,000.00 | บาท |

| 3.4 สรุป โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2562 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
|  | ดำเนินการ | อยู่ในระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | งบประมาณ |
|  | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ที่ได้รับ | ที่เบิกจ่ายไป |
| 1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน | 1 | - | - | 1,719,000.00 | 1,705,124.08 |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1,719,000.00 | 1,705,124.08 |
| 3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |

| ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวบางหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง ประชาชนบางรายที่มีที่ดินอยู่ในเขตตำบลแต่มี |  |  |  |  |  |
| ภูมิลำเนาอยู่ที่อื่น ที่ไม่สามารถออกมาใช้บริหารได้บางส่วนก็ออกไปประกอบอาชพนอกพื้นที่จึงทำให้ในบางหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |
| ออกมาใช้บริการน้อย |  |  |  |  |  |
| 2. ผู้เข้ารับการอบรมยังขาดความตระหนักในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |
| 3. ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้แมวได้ครบทุกตัว |  |  |  |  |  |
| 4. การสำรวจแมวในพื้นที่ ได้จำนวนไม่ครบ ผู้สำรวจมีความลำบากในการสำรวจให้ครอบคลุม |  |  |  |  |  |
| 5. กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถทำฝาชีแฟนซีได้ เนื่องจากมีปัญหาทางสายตา |  |  |  |  |  |
| 6. ในการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมายบางรายมาไม่ตรงเวลาทำให้ขาดความต่อเนื่องในการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |
| 7. การบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมขบวน otop ไม่ทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 8. สินค้าจำหน่ายในร้าน otop ไม่มีการจำหน่ายตลอดทั้งงาน |  |  |  |  |  |
| 9. ขาดความร่วมมือจากบุคลากรที่มีรายชื่อในคำสั่งปฏิบัติงาน ทั้งที่ได้แต่งตั้งคำสั่งและได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของ |  |  |  |  |  |
| แต่ละบุคคลไว้แล้ว |  |  |  |  |  |
| 10. ได้รับการแทรกแทรงการดำเนินกิจกรรมโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีรายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งในการดำเนิน |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| 11.ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจาก อปพร.เท่าที่ควรเนื่องจากหลายๆคนก็มีงานประจำของตนอยู่แล้ว |  |  |  |  |  |
| 12. กลุ่มเป้าหมายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานไม่ชัดเจน มีการเปลี่นแปลงรายชื่อ และสภานที่ดูงานบางแห่ง |  |  |  |  |  |
| ขาดความพร้อม ด้านบุคลากรในการบรรยายให้ความรู้ |  |  |  |  |  |
| 13. ขาดความรู้ความชำนาญการในเรื่อง ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุพืชฯ |  |  |  |  |  |
| 14. ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยตรง |  |  |  |  |  |
| 15. การจัดหาวิทยากรที่มีความชำนาญ โดยเฉพาะภาษา ในกลุ่มประเทศอาเชียนค่อนข้างยากเพื่อดำเนินการใน |  |  |  |  |  |
| โครงการภาษาอาเซียนฯ |  |  |  |  |  |
| 16.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ค่อยกล้าแสดงออก |  |  |  |  |  |
| 17.สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรตามโครงการอบรมคุณธรรมภาคฤดูร้อนฯ |  |  |  |  |  |
| 18 อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการยังไม่เพียงพอ |  |  |  |  |  |
| 19.ยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |
| 20.ยังขาดความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมเพลาะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน |  |  |  |  |  |
| ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |
| 1. ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีให้มากขึ้นและมีการลงพื้นที่ตามบ้านเรือนเพื่อความสะดวกของประชาชนในการ |  |  |  |  |  |
| ชำระภาษี |  |  |  |  |  |
| 2. ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |
| 3. กำชับให้ผู้สำรวจข้อมูลจำนวนแมวสุนัข สำรวจให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ตำบลป่าบอน |  |  |  |  |  |
| 4. จัดหลักสูตรที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ |  |  |  |  |  |
| 5. กำชับเวลาใสนการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |
| 6.จัดบริการน้ำดื่ม งาน otop ให้ทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 7. กำชับให้มีการจำหน่ายสินค้าในร้าน 0top ตลอดทั้งงาน |  |  |  |  |  |
| 8. กลุ่มเป้าหมายในการเดินทางไปราชการต้องชัดเจนและมีความพร้อมที่จะไปศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  |
| 9. สถานที่ดูงานต้องมีความพร้อมในการให้ความรู้แก่คณะผู้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  |
| 10. ต้องการให้มีการเพิ่มเติม กิจกรรม เช่น มีการละลายพฤติกรรม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม |  |  |  |  |  |
| โครงการ |  |  |  |  |  |
| 11. ศึกษาดูงานด้านการจัดทำ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 12.ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ |  |  |  |  |  |
| 13. จัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมภาคฤดูร้อน ที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม เช่น ห้องน้ำ อาคารที่พัก |  |  |  |  |  |
| และฐานการจัดกิจกรรมเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย |  |  |  |  |  |
| 14.ควรจัดให้มีคณะกรรมการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านที่เป็นปัจจุบัน |  |  |  |  |  |
| 15. จักกิจกรรมสภาเด็กในช่วงปิดภาคเรียน |  |  |  |  |  |

# ส่วนที่ 4

บทสรุป

4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค

# 1. ในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน  จำนวน 57 โครงการ  คิดเป็นร้อย 90.48

# 2. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุ ดังนี้

| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  |  |  |
| เนื่องจาก ไม่มีผู้ป่วยมาขอความช่วยเหลือ |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด |  |  |  |  |  |
| เนื่องจาก ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้คัดกรองมาจากอำเภอ |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว |  |  |  |  |  |
| เนื่องจาก ไม่มีผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว |  |  |  |  |  |
| 4. โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขตำบลป่าบอน |  |  |  |  |  |
| เนื่องจาก สถานะการเงินการคลังไม่เพียงพอ |  |  |  |  |  |
| 5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรฒท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |
| 6.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน |  |  |  |  |  |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี |  |  |  |  |  |
| เนื่องจาก ไม่มีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ |  |  |  |  |  |

4.2 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย | ๖๐ |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ |

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ | ๒๐ (๓) | 3 |
|  | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) | 2 |
|  | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ | (๒) | 2 |
|  | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) | 2 |
|  | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (๒) | 2 |
|  | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) | 2 |
|  | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) | 2 |
|  | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) | 2 |
|  | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) | 3 |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๒๐ (๕) | 4 |
|  | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) | 0 |
|  | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) | 2 |
|  | (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) | 0 |
|  | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) | 0 |
|  | (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) | (๓) | 3 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๖๐ (๑๐) | 9 |
|  | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | 9 |
|  | สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ | (๑๐) | 9 |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๓.๕ กลยุทธ์ ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ๓.๘ แผนงาน ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา | (๕) | 5 |
|  | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) | 5 |
|  | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) | 5 |
|  | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) | 5 |
|  | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕) | 5 |
|  | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | 4 |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ | 80 |

# 4.3 สรุปผลคะแนนประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา | ๑๐ |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา | ๑๐ |
| ๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | ๖๐ |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ | (๕) |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ | (๕) |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐ | 9 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | ๑๐ | 10 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐ | 10 |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | ๑๐ | 10 |

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๖๐ (๕) | 5 |
|  | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (๕) | 5 |
|  | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (๕) | 4 |
|  | โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (๕) | 5 |
|  | โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (๕) | 5 |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | 4 |
|  | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (๕) | 5 |
|  | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | 5 |
|  | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | 5 |
|  | การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (๕) | 5 |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕) | 5 |
|  | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕) | 4 |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ | 91 |

4.4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เพศ		( 15 )  ชาย		( 25 )  หญิง

อายุ		( 0 )  ต่ำกว่า  20 ปี	( 5 )  20 - 30 ปี		(25  )  31 – 40 ปี

( 5 )  41  - 50 ปี		( 0 )  51 – 60 ปี		( 5 )  มากกว่า  60  ปี

การศึกษา	(10  )  ประถมศึกษา	( 5 )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	( 5 )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

( 20 )  ปริญญาตรี		( 0 )  สูงกว่าปริญญาตรี	( 0 )  อื่น ๆ

อาชีพหลัก	( 5 )  รับราชการ		( 0 )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(10  )  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(10 )  รับจ้าง		( 0 )  นักเรียน นักศึกษา	(15 )  เกษตรกร

( 0 )  อื่น ๆ (ระบุ)……………………….……………

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.25 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.75 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.25 |
| 7) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.38 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 7.63 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.38 |
| 7) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.12 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |

3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.12 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.25 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.50 |
| 7) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.88 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.12 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.63 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.88 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.50 |
| 7) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.12 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |

5.ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.25 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.12 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.25 |
| 7) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.38 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |

6.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.38 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.25 |
| 7) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.25 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |

7.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 8.25 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.50 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.38 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.25 |
| 7) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.25 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |

ส่วนที่ 5

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

1. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

- (http://e-plan.dla.go.th)

ภาคผนวก