แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

อำเภอโคกโพธ์  จังหวัดปัตตานี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สามารถบรรลุตามประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน                                                									13  มกราคม 2566

สารบัญ

บทที่ 1	บทนำ                                                                                                          หน้า              	-นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.ป่าบอน                                                1

-แนวทางการบริการจัดการความเสี่ยงของอบต.ป่าบอน                                                 1-5

-โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                   5-7

บทที่ 2

-การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง                                                                            8

-กระดาษทำการวิเคราะห์แลระบุความเสี่ยง(แบบ Ro1)                                                 9-14

บทที่ 3

-การประเมินความเสี่ยง

-แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง(แบบ Ro2)                                                      16-20

บทที่ 4

-แผนบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                21

-แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(แบบ Ro3)                                                                 22-28

บท 5

-การติดตามและประเมินผล                                                                                   29

-แบบรายงานการติดตามแลประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง(แบบ Ro4)                     30-31

บทที่ 1

บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖2 กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖2 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0๔0๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑9 มีนาคม 2562 ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. ๒๕๖6 ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นไต้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรดังนี้

๑)  ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย		     มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	               พ.ศ.๒๕๖๒

๒)  ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน

จ้างในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน 		     และองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ		     ที่เพียงพอและเหมาะสม

๓)  ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความ

เสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร		     การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึงให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ   		     ความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑  		     ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่ อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนององค์กรทำไม่สามารถควบคุมได้เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑)  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์       	ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่

๒)  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และและการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่

๓)  ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น

4)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุมาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาคความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง  เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

1.  ตารางพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

ตาราง 1.1  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

| คะแนน | ระดับโอกาศที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | น้อยมาก | ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐ |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐ |
| 4 | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐ |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐ |

ตาราง 1.2  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

| คะแนน | ระดับโอกาศที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง |
| 4 | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า |

ตาราง 1.3  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

| คะแนน | ระดับโอกาศที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง |
| 4 | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง |

2. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

| คะแนน | ระดับโอกาศที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | น้อยมาก | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20 |
| 2 | น้อย | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัต(ประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐ |
| 3 | ปานกลาง | ผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐ |
| 4 | สูง | มีผลกระทบในการปฏิบัติงเนหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ61-๘๐ |
| 5 | สูงมาก | มีผลกระทบในการปฏิบัติงเนหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ๘๐ |

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

| คะแนน | ระดับโอกาศที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | น้อยมาก | ไม่เกิน 10,000 บาท |
| 2 | น้อย | > 10,000 – 50,000 บาท |
| 3 | ปานกลาง | > ๕0,000 - ๕00,006 บาท |
| 4 | สูง | > 500,000 – 1,000,000 บาท |
| 5 | สูงมาก | > 1,00๐,00๐ บาท |

ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาตเจ็บ)

| คะแนน | ระดับโอกาศที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | น้อยมาก | มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง |
| 2 | น้อย | การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง |
| 3 | ปานกลาง | มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน |
| 4 | สูง | มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน |
| 5 | สูงมาก | มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต |

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะซองความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส

และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระตับ คือ

(แดง)		สูง		(คะแนนไม่น้อยกว่า 15)

(เหลือง)		ปานกลาง	(คะแนน 5-14)

(เขียว)		ต่ำ		(คะแนน 1-4)

| แผนภูมิระดับความเสี่ยง |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความรุนแรงของผลกระทบ (I) | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) |  |  |  |  |

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑)	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน

ระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือ

กิจกรรมนั้นไป

๒)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบกาณ			ทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลด				ผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓)	การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการ			จัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะ			เกิดขึ้น

4)	การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการ			กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุก ระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จึงมีความเชื่อมโยง กัน โดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการอำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงานและนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานจะ เป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการ บริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความ เสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเมื่อวันที่ 7  มกราคม ๒๕๖5  คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการ 2 จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 3) จัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน อบต.ป่าบอน

ผังโครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดความเสี่ยงของ อบต.ป่าบอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก

3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

4. สร้างกรอบแลแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สมาชิกบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง

5. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพฺยากรโดยรวมขององค์กร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้

2.1 การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุคงามเสี่ยงตาม		      ประเภทของความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้ Ro2

2.2 การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น		      เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความสี่ยง แล้วส่งคะแนน		      ให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ Ro2

2.3 การจัดทำแผนบริหารการจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งคะแนนให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ Ro3

3. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผุ้ที่เกี่ยวข้องได้กำเนินการตามแผนฯ

4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือนธันวาคม 2566

บทที่ ๒

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนได้กำหนดแบบฟอร์มกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ R ๐๑ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ดังนี้

แบบ R๐๑

กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖6)

| ลำดับ (๒) | โครงการ/กิจกรรม (๓) | ความเสี่ยง (๔) | ด้าน (๕) | แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชกา | ๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน | ด้านการเงินและทรัพยากร | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |
| ๒ | การบริการประชาชน (การจดทะเบียนพณิชย์) | ๒.๑. ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตาม มาตรฐานงานบริการประชาชน | ด้านการดำเนินงาน | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |
| ๓ | การรักษาพัสดุ | ๓.๑ พัสดุสูญหาย | ด้านการเงินและทรัพยากร | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |
| ๔ | โครงการเศรษฐกิจชุมชน | ๔.๑ ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีความเคลื่อนไหว | ด้านการดำเนินงาน | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |
| ๕ | การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำดส่งเงิน | ๕.๑ การยักยอกเงิน | ด้านการดำเนินงาน | ปัจจัยภายใน |

| ลำดับ (๒) |  |  |  | โครงการ/กิจกรรม (๓) |  |  | ความเสี่ยง (๔) |  | ด้าน (๕) |  |  |  | แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๖ |  |  |  | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษา |  |  | ๖.๑ การค้างยื่นแบบประเมินภาษี ๖.๒ การค้างชำระภาษี |  | ด้านการดำเนินงาน |  |  |  | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |  |
| ๗ |  |  |  | การใช้ทรัพยากร |  |  | ๗.๑ การใช้ทรัพยากรแบบฟุ่มเฟือย |  | ด้านการเงินและทรัพยากร |  |  |  | ปัจจัยภายใน |  |
| ๘ |  |  |  | การเผยแพร่เกี่ยวกับภาษีสู่ชมชน |  |  | ๘.๑ ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการ ลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานรายใหม่ |  | การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ |  |  |  | ปัจจัยภายนอก |  |
| ๙ |  |  |  | งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง |  |  | ๙.๑ งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ๙.๒ บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ ๙.๓ การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง |  | ด้านการเงินและทรัพยากร |  |  |  | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |  |
| ๑๐ |  |  |  | งานประมาณ ราคา และคำนวณราคากลาง |  |  | ๑๐.๑ ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๑๐.๒ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคาและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๑๐.๓ การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมการบัญชีกลางกำหนด |  | ด้านการดำเนินงาน |  |  |  | ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน |  |
| ลำดับ (๒) |  | โครงการ/กิจกรรม (๓) |  |  |  | ความเสี่ยง (๔) |  |  |  | ด้าน (๕) | แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖) |  |  |
| ๑๑ |  | งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ |  |  |  | ๑๑.๑ ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๑๑.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ |  |  |  | ด้านการเงินและทรัพยากร | ปัจจัยภายใน |  |  |
| ๑๒ |  | การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา |  |  |  | ๑๒.๑ พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง |  |  |  | ด้านการเงินและทรัพยากร | ปัจจัยภายใน |  |  |
| ๑๓ |  | งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน |  |  |  | ๑๓.๑ ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะ เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความ ร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยผลักดันให้ เกิดศูนย์การเรียนชุมชน ๑๓.๒ ศูนย์การเรียนชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ |  |  |  | ด้านการดำเนินงาน | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |  |  |
| ๑๔ |  | กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงหาดไทยว่าด้วยรายได้และกาจ่ายเงิน ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  | ๑๔.๑ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ | ปัจจัยภายใน |  |  |
| ลำดับ (๒) |  |  | โครงการ/กิจกรรม (๓) |  |  | ความเสี่ยง (๔) |  | ด้าน (๕) |  |  | แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖) |  |  |
| ๖ |  |  | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษา |  |  | ๖.๑ การค้างยื่นแบบประเมินภาษี ๖.๒ การค้างชำระภาษี |  | ด้านการดำเนินงาน |  |  | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |  |  |
| ๗ |  |  | การใช้ทรัพยากร |  |  | ๗.๑ การใช้ทรัพยากรแบบฟุ่มเฟือย |  | ด้านการเงินและทรัพยากร |  |  | ปัจจัยภายใน |  |  |
| ๘ |  |  | การเผยแพร่เกี่ยวกับภาษีสู่ชมชน |  |  | ๘.๑ ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการ ลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานรายใหม่ |  | การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ |  |  | ปัจจัยภายนอก |  |  |
| ๙ |  |  | งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง |  |  | ๙.๑ งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ๙.๒ บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ ๙.๓ การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง |  | ด้านการเงินและทรัพยากร |  |  | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |  |  |
| ๑๐ |  |  | งานประมาณ ราคา และคำนวณราคากลาง |  |  | ๑๐.๑ ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๑๐.๒ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคาและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๑๐.๓ การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมการบัญชีกลางกำหนด |  | ด้านการดำเนินงาน |  |  | ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน |  |  |
| ลำดับ (๒) |  | โครงการ/กิจกรรม (๓) |  |  |  | ความเสี่ยง (๔) |  |  |  | ด้าน (๕) | แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖) |  |  |
| ๑๑ |  | งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ |  |  |  | ๑๑.๑ ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๑๑.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ |  |  |  | ด้านการเงินและทรัพยากร | ปัจจัยภายใน |  |  |
| ๑๒ |  | การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา |  |  |  | ๑๒.๑ พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง |  |  |  | ด้านการเงินและทรัพยากร | ปัจจัยภายใน |  |  |
| ๑๓ |  | งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน |  |  |  | ๑๓.๑ ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะ เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความ ร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยผลักดันให้ เกิดศูนย์การเรียนชุมชน ๑๓.๒ ศูนย์การเรียนชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ |  |  |  | ด้านการดำเนินงาน | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |  |  |
| ๑๔ |  | กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงหาดไทยว่าด้วยรายได้และกาจ่ายเงิน ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  | ๑๔.๑ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ | ปัจจัยภายใน |  |  |
| ลำดับ (๒) | โครงการ/กิจกรรม (๓) |  |  |  | ความเสี่ยง (๔) |  |  | ด้าน (๕) |  |  |  | แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖) |  |  |
| ๑๕ | งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา |  |  |  | ๑๕.๑ บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๕๙ |  |  | การปฏิบัติ กฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ |  |  |  | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |  |  |
| ๑๖ | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  |  |  | ๑๖.๑ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่ |  |  | ด้านการเงินและทรัพยากร |  |  |  | ปัจจัยภายใน |  |  |
| ๑๗ | โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า2019 |  |  |  | ๑๗.๑ ไม่มีบุคคลากรสำหรับออกดำเนินการป้องกันควบคุมโรค โดยตรงต้องอาศัยบุคลากรของสำนักปลัด ฯ ในการดำเนินการในแต่ละครั้ง อาจส่งผลกระทบต่องานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ |  |  | ด้านการดำเนินงาน |  |  |  | ปัจจัยภายใน |  |  |
| ๑๘ | การดำเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  | ๑๘.๑ ผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือละเลยจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจนทำให้มีผู้ร้องเรียน |  |  | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย |  |  |  | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |  |  |
| ๑๙ | การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถามที่สะสมอาหาร |  |  |  | ๑๙.๑ ผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายสถานที่ จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารไม่ดำเนินงานการยื่น/หนังสือรับรองการแจ้ง |  |  | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย |  |  |  | ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก |  |  |

บทที่ ๓

การประมาณความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ R ๐๒ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ R๐๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่าต้นเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความสี่ยงขององค์การบริหารส่วนคตำบลบักดองได้ดังนี้

แบบ Ro๒

กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖6)

| โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ ความเสี่ยง (๖) | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) |  | หลีกเลี่ยง | ควบคุม/ลด | ยอมรับ | ถ่ายโอน |
| การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ | อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง | ๔ (มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ) | ๕ (มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐) | ๒๐ สูง |  |  |  |  |
| การบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ | ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตาม คู่มือสำหรับประชาชน | ๔ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง) | ๕ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐) | ๑๒ ปานกลาง |  |  |  |  |
| การเก็บรักษา | พัสดุสูญเสีย | ๓ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง) | ๔ (มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ -๕๐๐,๐๐๐) | ๑๒ ปานกลาง |  |  |  |  |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน | ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ไม่มีความเคลื่อนไหว | ๑ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปีต่อครั้ง) | ๓ (มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐๐,๐๐๐) | ๓ ต่ำ |  |  |  |  |

| โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ ความเสี่ยง (๖) | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) |  | หลีกเลี่ยง | ควบคุม/ลด | ยอมรับ | ถ่ายโอน |
| การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน | การยักยอกเงิน | ๓ (มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐) | ๔ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐) | ๒๑ ปานกลาง |  |  |  |  |
| การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | - การค้างยื่นแบบประเมินภาษี - การค้างชำระภาษี | ๔ (มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐) | ๕ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐) | ๑๖ สูง |  |  |  |  |
| การใช้ทรัพยากร | - การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย | ๓ (มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐) | ๔ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐) | ๑๒ ปานกลาง |  |  |  |  |
| การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน | - ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่ | ๑ (มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐) | ๓ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐) | ๓ ปานกลาง |  |  |  |  |

| โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) |  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | ระดับ ความเสี่ยง (๖) |  | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | โอกาส (๔) |  | ผลกระทบ (๕) |  |  |  | หลีกเลี่ยง |  | ควบคุม/ลด |  | ยอมรับ |  | ถ่ายโอน |  |
| งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง | - งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมากทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง - บุคลากร กองช่างไม่สามรถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายก่อสร้าง |  |  | ๔ (มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ ) |  | ๕ (มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐) |  | ๒0 สูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง | - ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคา และ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง - การจัดทราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด |  |  | ๔ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง) |  | ๕ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐) |  | ๑๒ ปานกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | - ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟ -งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ |  |  | ๔ (มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ) |  | ๓ (มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕ ๐๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐ บาท) |  | ๑๒ ปานกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชัดรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา | - พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง |  |  | ๑ (มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐) |  | ๓ (มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕ ๐๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐ บาท) |  | ๑๒ ปานกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ/กิจกรรม (๒) |  | ความเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | ระดับ ความเสี่ยง (๖) |  | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โอกาส (๔) |  | ผลกระทบ (๕) |  |  |  | หลีกเลี่ยง |  | ควบคุม/ลด |  | ยอมรับ |  | ถ่ายโอน |  |
| งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การ เรียนชุมชน |  | - ขาดผู้ความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนชุมชน - ศูนย์การเรียนชุมชนมีไม่ทั่วพื้นที่ | ๓ (มีโอกาสเกิดขึ้นร้อย ละ ๔๑-๖๐) |  | ๕ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐) |  | ๙ ปานกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๔ (มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ) |  | ๕ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐) |  | ๑๖ สูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา |  | - บุคลากร ในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ | ๓ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง) |  | ๔ (มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ -๕๐๐,๐๐๐) |  | ๙ ปานกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  | - วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสท่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่ | ๓ (มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง) |  | ๓ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐) |  | ๙ ปานกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง |  | ระดับ ความเสี่ยง (๖) | วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) |  | หลีกเลี่ยง | ควบคุม/ลด | ยอมรับ | ถ่ายโอน |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 | - ไม่มีบุคลากรสำหรับออกดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโดยตรงต้องอาศัยบุคลากรของสำนักปลัดฯ ในการดำเนินการในแต่ละครั้ง อาจส่งผลกระทบต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ | ๔ (มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ) | ๕ (มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐) | ๑๒ ปานกลาง |  |  |  |  |
| การดำเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | - ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือละเอียดจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจนทำให้มีผู้ร้องเรียน | ๔ (มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ) | ๕ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๐-๘๐) | ๑๖ สูง |  |  |  |  |
| การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร | - ผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารดำเนินการยื่นข้อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง | ๓ (มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๘๐) | ๔ (มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๐-๘๐) | ๒๐ สูง |  |  |  |  |

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ได้กำหนดแบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R ๐๒) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ดังนี้

แบบ R 03

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 ( ๑ ตุลาคม 2565 –  ๓๐ กันยายน 2566 )

| ลำดับที่ (๒) | โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๔) | วัตถุประสงค์ (๕) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖) | ระยะเวลาดำเนินการ (๗) | ผู้รับผิดชอบ (๘) | หมายเหตุ (๙) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ | ๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน | - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีรถยนต์ของทาง ราชการเกิดอุบัติเหตุ และ มีผู้ประสบภัยจากรถยนต์ - เพื่อมีหลักฐานสำหรับการสืบข้อเท็จจริงกรณี รถยนต์ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุ | - การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ | ก.พ. – ต.ค. ๒๕๖6 | นางเรวดี คำนุ้ย |  |
| ๒ | การบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ | ๒.๑ ไม่สามารถให้บริการ ประชาชนได้ตามคู่มือประชาชน | - เพื่อใช้งานบริการ ประชาชนเป็นไปตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๘ | - มอบหามายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจให้มีผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ | ม.ค.๒๕๖6-ต.ค.๒๕๖6 | น.ส.มาซีเตาะห์ สุวามีน |  |
| ๓ | การเก็บรักษาพัสดุ | ๓.๑ พัสดุสูญหาย | - เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการให้ปลอดภัย - เพื่อให้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์บริเวณสำนักงาน | - จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล๊อคได้ ทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน | ม.ค.๒๕๖6-ต.ค.๒๕๖6 | นางสาวเรวดี พินธุแก้ว |  |
| ลำดับ (๒) | โครงการ/กิจกรรม (๓) | ความเสี่ยง (๔) | วัตถุประสงค์ (๕) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๗) | ผู้รับผิดชอบ (๘) | หมายเหตุ (๙) |
| ๔ | โครงการเศรษฐกิจชุมชน | ๔.๑ ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ ไม่มีความเคลื่อนไหว (ค้างชำระ) ๒ กลุ่ม มูลค่ารวม ๘๐,๐๐๐ บาท | - เพื่อให้สามารถเรียกชำระหนี้ จากลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ของ อบต.บักดองได้ครบถ้วน | - จัดทำหนังสือรับสภาพความผิดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยกำหนเงื่อนไข การชำระหนี้เงินกู้ยืมใหม่ - จัดทำหนังสือแจ้งเตือนงวดชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการ เศรษฐกิจชุมชนเมื่อใกล้ครกำหนดชำระเงินตามสัญญา | พ.ย.๒๕๖5-ต.ค.๒๕๖6 | นางสุรินยา ภาระกินโกศล นางเรวดี คำนุ้ย |  |
| ๕ | การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน | ๕.๑ การยักยอกเงิน | - เพื่อป้องกันการทุจริต - เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการสอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน - ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ | ต.ค.๒๕๖5-ก.ย.๒๕๖6 | นางเจ๊ะรอสีด๊ะ มะประสิทธ์ นางสาวมาเรียน ปาลายา |  |
| ๖ | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | ๖.๑ การค้างยื่นแบบประเมินภาษี ๖.๒ การค้างชำระภาษี | - เพื่อลดจำนวนผู้ค้างยื่นแบบประเมินภาษีและผู้ค้างชำระภาษี | - จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมิน, การชำระภาษี และแจ้งเตือนค้างชำระภาษี | ม.ค. – ก.ย.๒๕๖6 | น.ส.มาซีเตาะห์ สุมามีน |  |
| ๗ | การใช้ทรัพยากร | ๗.๑ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย | - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน | - ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ | ม.ค. – ก.ย.๒๕๖6 | นางสุนิสา ทองเต็มแก้ว นายสันชัย สังข์น้อย |  |
| ลำดับ (๒) | โครงการ/กิจกรรม (๓) | ความเสี่ยง (๔) | วัตถุประสงค์ (๕) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๗) | ผู้รับผิดชอบ (๘) | หมายเหตุ (๙) |
| ๘ | การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน | ๘.๑ ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่ | - เพื่อขยายฐานภาษีรายใหม่ - ประชาชนทราบแนวทางการจัดเก็บภาษีและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย | - ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | ม.ค. – ก.ย.๒๕๖6 | นางสาวนูรยาตี ปลัดสามะ |  |
| ๙ | งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง | ๙.๑ งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมาก ทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ๙.๒ บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ ๙.๓ การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง | - เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ | - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ และครบทุกคน - จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ | ก.พ. – ต.ค. ๒๕๖6 | นายเวชยันต์ พรหมบุตร |  |
| ๑๐ | งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง | ๑๐.๑ ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๑๐.๒ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทาง ตามหลักเกณฑ์การ ประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | เพื่อให้การคำนวณราคางานก่อสร้างเพื่อตั้งงบประมาณ หรือการกำหนดราคากลาง ถูกต้องเป็นต้นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | - จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อความรู้ใหม่อยู่เสมอ - ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ | ม.ค. - ต.ค.๒๕๖6 | นายเวชยันต์ พรหมบุตร |  |
| ลำดับ (๒) | โครงการ/กิจกรรม (๓) | ความเสี่ยง (๔) | วัตถุประสงค์ (๕) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๗) | ผู้รับผิดชอบ (๘) | หมายเหตุ (๙) |
|  |  | ๑๐.๓ การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | ๑๑.๑ ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๑๑.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ | - เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของทางราชการ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ | - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละปีงบประมาณ | ม.ค.- ต.ค.๒๕๖5 | นายสันชัย สังข์น้อย |  |
| ๑๒ | การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา | ๑๒.๑ พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง | - เพื่อให้มีการบำรุงรักษาพัสดุระหว่างประกันสัญญา | - จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักดองเป็นประจำทุก ๓ เดือน | พ.ย.๒๕๖4-ต.ค.๒๕๖5 | นายอิลวาน ดือเร๊ะ |  |
| ลำดับ (๒) | โครงการ/กิจกรรม (๓) | ความเสี่ยง (๔) | วัตถุประสงค์ (๕) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๗) | ผู้รับผิดชอบ (๘) | หมายเหตุ (๙) |
| ๑๓ | งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน | ๑๓.๑ ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนชุมชน ๑๓.๒ ศูนย์การเรียนชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ | - เพื่อให้แต่ละชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ - เพื่อการพัฒนาคุณภาพชุมชนอย่างยั่งยืน | - เพิ่มศูนย์การเรียนชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน - มีผู้คอยให้ความรู้และแนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ - ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้ามาศึกษาอย่างทั่งถึง | ธ.ค.๒๕๖5-ก.ย.๒๕๖6 | นางสาวนาซีเราะห์ มิหนา |  |
| ๑๔ | กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๔.๑ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ | - เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา และมีการดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ | - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ให้มีการตรวจสอบการดำเนิน งานตามระเบียบ | ธ.ค.๒๕๖5-ก.ย.๒๕๖6 | นางสะกินา ยามูยีมะ |  |
| ๑๕ | งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา | ๑๕.๑ บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุน | - เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร | - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน - เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น | ธ.ค.๒๕๖5-ก.ย.๒๕๖6 | นางสะกินา ยามูยีมะ |  |
| ลำดับ (๒) | โครงการ/กิจกรรม (๓) | ความเสี่ยง (๔) | วัตถุประสงค์ (๕) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๗) | ผู้รับผิดชอบ (๘) | หมายเหตุ (๙) |
|  |  | จากองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ | ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น |  |  |  |  |
| ๑๖ | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๑๖.๑ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีนอุณหภูมิไม่คงที่ | - เพื่อเก็บรักษาวัคซีนให้มีคุณภาพ ขณะที่ยังไม่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน - เพื่อให้การเกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่จัดซื้อวัคซีน และ ประชาชนที่เป็นเจ้าของสุนัขได้รับประโยชน์สูงสุด | - เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตกหากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ปกติ - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่วัคซีน | ต.ค.๒๕๖5-ก.ย.๒๕๖6 | น.ส.นาซีเราะห์ มิหนา |  |
| ๑๗ | โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 | ๑๗.๑ ไม่มีบุคลากร สำหรับออกดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออกโดยตรง ต้องอาศัยบุคลากรของสำนักปลัดฯ ในการดำเนินการในแต่ละครั้ง อาจส่งผลกระทบต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ | เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ส่งผลกระทบต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะ | ต.ค.๒๕๖5-ก.ย.๒๕๖6 | น.ส.นาซีเราะห์ มิหนา |  |
| ลำดับ (๒) | โครงการ/กิจกรรม (๓) | ความเสี่ยง (๔) | วัตถุประสงค์ (๕) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๗) | ผู้รับผิดชอบ (๘) | หมายเหตุ (๙) |
| ๑๘ | การดดำเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | ๑๘.๑ ผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือละเลยจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจนทำให้มีผู้ร้องเรียน | - เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม | - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการ - ออกติดตามการประกอบกิจการของแต่ละที่ เพื่อควบคุม กำกับดูแลให้เป็นตามกฎระเบียบและข่อบังคับต่าง ๆ | ต.ค.๒๕๖5-ก.ย.๒๕๖6 | นางซาลือมะห์ สาและ |  |
| ๑๙ | การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร | ๑๙.๑ ผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารไม่ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง | - เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยงข้องการกิจการที่เข้าข่ายเป็นสถานที่สะสมอาหาร - เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการขอใบอนุญาตให้ครบถ้วน | - ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตพื้นที่ตำบลป่าบอน เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล อีกทั้งรณรงค์สร้างความเข้าใจใจเรื่องการขออนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจ การ - แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ตำบลบักดองที่เข้าข่าย มาดำเนินการขอใบอนุญาตให้ครบถ้วน | ต.ค.๒๕๖5-ก.ย.๒๕๖6 | น.ส. นาซีเราะห์ มิหนา |  |

บทที่ ๕

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงานรวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R๐๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กอง.............(๑)...............................อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6)

กอง.......(๑)....................................ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินงาน |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (๗) | หมายเหตุ (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | สถานะ (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |  |  |

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม R๐๔

- กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ

- กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (๓) ในแบบ R๐๓

- กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (๔) ในแบบ R๐๓

- กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (๖) ในแบบ R๐๓

- ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้

- แล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ

- ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง

เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น

- ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R๐๒

- ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)

ภาคผนวก