รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัด อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สำนักปลัดได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินงาน |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (๗) | หมายเหตุ (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | สถานะ (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |  |  |
| 1. | การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียน กข 4857 ปัตตานี | - อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน | - การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ | แล้วเสร็จ | - | - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ |  |
| 2. | โครงการเศรษฐกิจชุมชน | - ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ ไม่มีความเคลื่อนไหว (ค้างชำระ) | - จัดทำหนังสือรับสภาพความผิดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยกำหนเงื่อนไข การชำระหนี้เงินกู้ยืมใหม่ - จัดทำหนังสือแจ้งเตือนงวดชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการ เศรษฐกิจชุมชนเมื่อใกล้ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญา | แล้วเสร็จ | - | ไม่มี |  |
| 3. | การใช้ทรัพยากร | - การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย | - ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ | แล้วเสร็จ | - | ไม่มี |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินงาน |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (๗) | หมายเหตุ (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | สถานะ (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |  |  |
| 4. | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | -วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีนอุณหภูมิไม่คงที่ | - เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตกหากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ปกติ - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่วัคซีน | เสร็จแล้ว | - | ไมมี |  |
| 5. | การดดำเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | -ผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือละเลยจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจนทำให้มีผู้ร้องเรียน | - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการ - ออกติดตามการประกอบกิจการของแต่ละที่ เพื่อควบคุม กำกับดูแลให้เป็นตามกฎระเบียบและข่อบังคับต่าง ๆ | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |
| 6. | การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร | -ผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารไม่ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง | - ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตพื้นที่ตำบลป่าบอน เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล อีกทั้งรณรงค์สร้างความเข้าใจใจเรื่องการขออนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจ การ - แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ตำบลป่าบอนที่เข้าข่าย มาดำเนินการขอใบอนุญาตให้ครบถ้วน | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินงาน |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (๗) | หมายเหตุ (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | สถานะ (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |  |  |
| 1. | การบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ | - ไม่สามารถให้บริการ ประชาชนได้ตามคู่มือประชาชน | - มอบหามายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจให้มีผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |
| 2. | การเก็บรักษาพัสดุ | -พัสดุสูญหาย | - จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล๊อคได้ ทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |
| 3. | การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน | -การยักยอกเงิน | - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการสอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน - ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินงาน |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (๗) | หมายเหตุ (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | สถานะ (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |  |  |
| 4. | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | -การค้างยื่นแบบประเมินภาษี -การค้างชำระภาษี | - จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมิน, การชำระภาษี และแจ้งเตือนค้างชำระภาษี | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |
| 5. | การใช้ทรัพยากร | -การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย | - ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |
| 6. | การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน | -ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่ | -ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินงาน |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (๗) | หมายเหตุ (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | สถานะ (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |  |  |
| 1. | งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง | -งานก่อสร้างและงานบริการมีจำนวนมากทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง -บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ -การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง | - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ และครบทุกคน - จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |
| 2. | งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง | -ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา -บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การ ประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | - จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อความรู้ใหม่อยู่เสมอ - ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินงาน |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (๗) | หมายเหตุ (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | สถานะ (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |  |  |
| 3. | งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | - ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ | - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละปีงบประมาณ | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |
| 4. | การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา | - พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง | - จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเป็นประจำทุก ๓ เดือน | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓แล้วจึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินงาน |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (๗) | หมายเหตุ (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | สถานะ (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |  |  |
| 1. | งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน | -ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนชุมชน -ศูนย์การเรียนชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ | - เพิ่มศูนย์การเรียนชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน - มีผู้คอยให้ความรู้และแนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ - ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้ามาศึกษาอย่างทั่งถึง | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |
| 2. | กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ | - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ให้มีการตรวจสอบการดำเนิน งานตามระเบียบ | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม (๒) | ความเสี่ยง (๓) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินงาน |  | ความเสี่ยงคงเหลือ (๗) | หมายเหตุ (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | สถานะ (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |  |  |
| 3. | งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา | -บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน | - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน - เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น | เสร็จแล้ว | - | ไม่มี |  |